建设现代农机社和建设现代农机示范社

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

认真贯彻落实省人民政府关于粮食生产两个“百千万”工程建设的政策精神，推进“千社工程”建设，全年计划培建省级现代社5家、省级示范社2家。争取省级扶持资金95万元，其中：省级现代社每家15万元，省级示范社每家10万元。2019年，全区新型经营主体申报、创建了省级现代社2家、省级示范社2家，做到了“应报尽报、能建尽建”。2家省级现代社培建，区级另安排扶持资金每社15万元。

全年，全区计划培建省级现代社5家、省级示范社2家，实际培建省级现代社2家、省级示范社2家，完成建设任务的57.1%；争取省级扶持资金95万元，实际发放50万元，完成建设任务的52.63%。未完成建设任务，计划于2020年底前全部完成。

对任务完成偏差原因分析，主要原因是受粮价连年下降影响。计划改进措施如下：认真贯彻落实国家扶持粮食生产加力政策，进一步强化合作社培建宣传服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：按省级文件精神办理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：按省级文件精神办理。

（三）绩效评价工作过程。成立局级工作小组，按文件要求推进。

三、综合评价情况及评价结论

全年，全区计划培建省级现代社5家、省级示范社2家，实际培建省级现代社2家、省级示范社2家，完成建设任务的57.1%；争取省级扶持资金95万元，实际发放50万元，完成建设任务的52.63%。未完成建设任务，计划于2020年底前全部完成。（相关评分见附表）

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。项目立项立项依据充分，否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责：①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②符合行业发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复。

- 立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

- 绩效目标所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际：①有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

- （二）项目过程情况。资金到位率100%，项目预算资金按照计划执行。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 项目实施单位的财务和业务管理制度健全：①已制定相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

- 项目实施符合相关管理规定：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- （三）项目产出情况。产出数量实际完成率57.1%。产出质量达标率100%。质量达标产出数：全部合格。产出时效为按时完成。

- 项目效益情况。

- 经济效益：4家合作社年创综合利润120万元

- 社会效益：流转经营土地3317亩上，新增大中型农机具100余台套，带动周边农户240户，年新增社会化服务作业能力超过20000亩

- 生态效益：推广飞防减药、机插同步侧深施肥和秸秆综合利用，推行绿色、生态种植，改善人居环境，改良土壤，减少农业面源污染，提升农产品品质。

- （五）服务对象满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度高

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对任务完成偏差原因分析，主要原因是受粮价连年下降影响。

六、有关建议

计划改进措施如下：认真贯彻落实国家扶持粮食生产加力政策，进一步强化合作社培建宣传与服务。

七、其他需要说明的问题

未完成的3家省级现代农机合作社建设任务，计划向省农业农村厅报告，请示批准于2020年底前全部完成。