2019年畜禽水产养殖污染治理专项资金支出绩效评价报告

赫山区畜牧水产事务中心

2020年7月28日

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）和《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）等有关文件精神，现就我中心2019年度畜禽水产养殖污染治理资金支出开展绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据2019预指0015文件安排，拨付畜禽水产养殖污染治理资金500万元给赫山区畜牧水产事务中心，我中心按2019年度《绩效目标申报表》开展禁养区关停退养工作，主要在兰溪镇等11个乡镇街道实施。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

该项目在兰溪等11个乡镇街道实施，根据国家规范畜禽养殖禁养区划定的相关要求，我区对目标任务进行了重新清理核实，最终确定对91户畜禽规模养殖场进行关停退养，拆除面积46633.39平方米。投入资金807.35226万元，其中区财政投入资金500万元，畜禽水产养殖污染治理专项资金307.35226万元。已于2019年完关停退养，并通过验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了解区财政预算专项资金支出使用情况及取得效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目资金安排落实

该项目投入资金807.35226万元，区财政专项资金500万元，畜禽水产养殖污染治理专项资金307.35226万元。807.35226万元补助资金已全部补偿到位。

（三）项目组织情况

1.出台相关文件。由赫山区人民政府下发《益阳市赫山区人民政府办公室关于印发<益阳市赫山区畜禽养殖区域规划>的通知》（益赫政办法[2014]71号）、《赫山区洞庭湖生态经济区建设领导小组关于印发<赫山区养殖污染整治专项行动实施方案>的通知》（赫洞建[2016]3号）、《赫山区畜禽水产养殖污染治理专项补助资金管理暂行办法》（益赫政办发〔2016〕44号）、《赫山区畜禽水产养殖污染治理工作责任追究办法》。

2.项目启动。对兰溪镇等11个乡镇街道91家畜禽养殖场（户）进行现场实地核实，由乡镇（街道）进行摸底核实上报，区治理办审絯通过再实施。区治理办技术指导小组工作人员与乡镇街道相关人员一道逐户上门督促指导关停拆除退养。

3.项目验收。关停拆除退养完工后，由乡镇街道治理办组织预验收，预验收合格后向区治理办提交验收申请报告，再由区治理办组织赫山区财政局、赫山区环保分局、区畜牧水产事务中心及乡镇街道治理办联合验收。

（四）项目管理情况分析

1.工作组织领导。为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及相关资金管理办法，我中心成立了项目财务管理领导小组，根据现行的《会计财务制度》，建立健全了项目财务管理制度，建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。在资金使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

2.管理制度建设。我们严格按照《赫山区畜禽水产养殖污染治理专项补助资金管理暂行办法》管理和使用项目资金，专项资金由区畜禽水产养殖污染治理工作领导小组办公室会同区财政部门实行专户管理、专账核算、专款专用和封闭运行。补助名单和补助资金，审定后在赫山公众信息网向社会进行公示，公示时间5个工作日，经公示无异议，按相关程序下拨项目资金。专项资金按相关规定实行国库集中支付，并通过“一卡通”刷卡发放或转账支付。

三、项目绩效情况分析

（一）项目成本（预算）控制情况

我区纳入关停拆除的禁养区畜禽规模养殖场，按照部、省标准严格执行，预算合理，补助资金使用控制到位，全部用于项目。

（二）项目成本（预算）节约情况

2019年关停拆除补助资金拨付到位，拨付程序规范，全部用于项目建设。

（三）项目实施进度质量

2019年关停拆除补助资金拨付到位，拨付程序规范，全部用于项目建设。我中心广泛宣传动员各单位开展畜禽养殖污染治理工作，1月份，各乡镇街道积极开展禁养区关停拆除工作。兰溪镇等11个乡镇街道91家畜禽规模养殖场共关停退养面积46633.39平方米。2019年1月至2019年12月我中心会同区治理办、区财政局、赫山环保分局组织验收组进行项目验收，91户均达到验收标准。

（四）项目预期目标完成程度

按照项目实施方案建设要求，我区91个项目均已完成，关停拆除规模养殖场46633.39平方米，其中彻底拆除32612.79平方米（其中简易结172平方米），功能性拆除14020.6平方米，全部完成工作任务。达到了项目建设预期目标。

（五）项目实施对经济和社会的影响

农村饮水工程取水口周边500米和“四河两湖一库” （资江、兰溪河、志溪河、新河干流、鹿角湖、东湖、及鱼形山水库）沿岸200米范围内规模养殖场关停拆除。有效改善饮用水水源地水环境，防止和减少水资源污染，使我区生态环境得到有效保护。村民保护自然环境、生活居住环境的自觉性大大提高，畜禽养殖污染等环境问题得到了有效治理，农村环境保护管理体制逐步健全，显著优化了村容村貌，有效改善了我区的人居环境，为下一步建设美丽赫山奠定了良好的基础。项目建设和运行效果达到了预期的环境和社会效益。

（六）项目的可持续性

虽然该项目已经结束，但市、区级层面和各乡镇街道均设立了畜禽养殖污染治理工作办公室，配备了专门工作人员。建立健全了各项规章制度和政策。养殖污染治理长效机制正在继续完善。

四、后段工作计划

1.加强日常监管。对已关停退养的畜禽规模养殖开展巡查，严防污染反弹。

2.建立健全长效监管机制。严把生猪养殖准入关口，对申报新建、改扩建的养殖场，由乡镇（街道）会同国土、规划、畜牧、环保部门联合审批把关。养殖场建设过程中严格实行主体工程与治污设施同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”制度，必须做到雨污分流、干湿分离，保证养殖废弃物达标排放、零污染。对不符合规定的一律不得建设，违规建设的依法进行强制拆除。对整改达标的养殖场，加强日常执法监管，组织环保、畜牧等部门建立长效的执法机制，依法查处畜禽养殖污染环境的行为，巩固整治成果，确保治污设施正常运转。