益阳市赫山区笔架山乡人民政府2021年“革命老区资金”

项目支出自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目基本情况：**2021年区政府安排我乡革命老区资金60万元，我乡依据财政部《革命老区转移支付资金管理办法》决定主要用于我乡10个村（社区）进行人居环境整治等民生事务。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况：**通过宣传发动、清扫清运垃圾、河道保洁等工作，合全乡人民之力全力打造我乡干净、整洁、宜居的社会居住环境，充分发挥财政资金的社会效益。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的：**财政资金使用精准、安全、高效，人民群众有充分的获得感、幸福感。

（二）项目资金：2021年财政革命老区资金60万元，并整合其他财政资金全部用于对10村(社区)人居环境整治进行补助。

**（三）项目组织情况：**由乡人居办组织各村（社区）成立人居工作组，购置相应垃圾清扫清运设备，设立公益性岗位开展工作。全乡共配置垃圾桶8300多个，安排保洁员52名，垃圾车52辆。乡人居办每天不定期检查，并时刻接受上级督导检查。

**（四）项目管理情况：**乡成立人居环境治理工作领导小组，负责领导全乡人居环境整治工作，领导小组下设办公室负责人居环境治理的日常管理工作，包括制定工作方案、资金管理使用制度、日常工作计划等。

三、项目绩效情况

2021年，我乡人居环境整治工作通过加强政策宣传、加大工作力度、明确奖惩措施，取得了较好的成绩。一是人居环境治理工作深入人心，做到了家喻户晓，群众意识得到了极大的提高；二是人民群众的居住环境得到了极大的改善，山更绿了，水更清了，村庄更整洁了；三是增加了一些公益性岗位，改善了部分困难群众就近就业的问题；四是进一步完善了基础设施建设并使之成为了一项制度化、常态化的工作。经乡政府组织各部门的联合督导评估、下村走访调查，群众对乡党委、政府工作的安排与协调满意度很高，相关项目的实施极大改善了当地群众生产与生活环境，群众的获得感与幸福感大大提升，电话调查与实人谈话的满意率在98%以上。资金分配合理，管理和使用合规，资金拨付及时，不存在挪用、在帐滞留闲置的情况，财政资金使用精准，社会效益明显。

四、存在的问题

**（一）专项管理方面的问题：**2021年我乡的人居环境整治工作，是按上级有关文件要求来开展工作，资金管理办法还不很完善，相关制度在实践中也有一些待改进的方面。

**（二）资金分配方面的问题：**人居环境工作资金，我乡进行了整合，将年度预算内农村环境整治资金、公益性岗位补助资金、革命老区资金等整合使用。根据2021年的实际，还有一些缺口。资金分配虽然做到了公平公正，但还是不能完全满足此项工作的需要。

**（三）资金拨付方面的问题：**收到指标资金为2021年12月，由于各村工作上存在差异、资金拨付审批流程等问题，部分村资金拨付出现了夸年的情况，但不存挪用、在帐滞留闲置的情况。

五、其他需要说明的问题

（一）继续争取中央和省市级财政的支持，整合相关财政资金，加大基础设施建设等民生事务方面的投入力度。

形式将所有资金分配到各行政村，做到公平公开公正透明。

（三）加强资金管理，完善相关制度和资金审批程序，保证资金安全、高效。

（二）规范立项，乡党委、政府根据资金项目及支出内容用文件的

附加：2021年项目支出绩效自评指标计分表

2021年项目支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **具体指标** | **评价标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 2 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 1 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 5 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
| 项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 2.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 7.5 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 7 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | 　 | 　 | 87 | 　 | 　 |