益阳市第三人民医院2021年度县级医院耳鼻喉科能力建设项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.2021年度专项资金安排35万元已到位，预算支出35万元，全部用于医院眼耳鼻喉和消化内镜中心临床诊疗技术水平的提升。

2.截止2022年5月24日，专项资金已使用25万元，其中：购买电子胃肠镜229万元（使用专项资金10万元）、购买了鼻咽喉内窥镜29.17万元（使用专项资金10万元）。

3.另有广角眼底照相机（使用专项资金15万元）正在采购流程中。

（二）预算资金使用管理情况

医院成立了预算支出组织管理机构；制订了预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理理性，资金拨付及时等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施合规。

医院已购买电子胃肠镜，花费资金229万元，使用消化内镜专项资金10万元；购买了鼻咽喉内窥镜，花费资金29.17万元，使用耳鼻喉科专项资金10万元。

另有广角眼底照相机（眼科设备专项资金15万元）正在采购流程中。

- 预算支出绩效目标完成程度

- 1.为进一步提高胃肠道疾病的诊断及治疗能力，医院已于2021年购买了电子胃肠镜，截止目前已服务1000余人次。该设备的增置，不仅降低病人的不适感，而且极大地提高了胃肠道疾病诊断与治疗能力。

2.鼻咽喉内窥镜的添置极大地提高了鼻咽部肿瘤的早诊早治率，截止目前已服务2000余人次，该设备的诊断报告清晰率明显提升、病人检查体验得到明显改善，并取得了良好的经济及社会效益。

3.广角眼底照相机（使用眼科设备专项资金15万元）正在采购流程中。

二、绩效评价工作情况

科室根据临床检查需要申购，设备科进行可行性论证后，采购科购买。

- 预算支出主要绩效及评价结论

- 医院设备的采购严格按照相关流程进行，符合国家相关法律法规，购买后的医疗检查效果得到临床科室和病人的认可。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

我院成立了眼耳鼻喉与消化内镜检查能力建设领导与管理小组，由熊学峰院长担任组长，负责项目的组织与协调工作，督促科室抓好制度落实和按计划推进各项工作，建立严格的工作考核与奖惩制度，定期进行考核并将考核结果与年度评优评先、绩效分配挂钩。

（二）预算执行过程情况

我院制定了《眼耳鼻喉科与消化内镜检查能力建设项目实施方案》及《眼耳鼻喉科与消化内镜检查能力建设项目实施细则》，按照《湖南省人民政府关于健康湖南行动的实施意见》的既定目标与实施步骤，加大对眼、耳鼻喉科和消化道内镜中心的技术及资金支持。

- 预算支出产出情况

- 截止目前，电子胃肠镜已服务1000余人次，鼻咽喉内窥镜已服务2000余人次，得到了较好的社会效益及经济效益。

- 预算支出效益情况

- 截止目前，鼻咽喉内窥镜检查已服务1000余人次，检查阳性率达到36%；电子胃肠镜已服务2000余人次，检查阳性率为32%，进行治疗100余例。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.广角眼底照相机的采购进展缓慢，与湘雅附二医院专科衔接不够紧密。

- 2.我院绩效管理人员对绩效评价工作缺乏相关认识，主动评价意识不足。

- 3.设备采购后，医院相关宣传未及时跟进。

- 有关建议

- 1.希望财政部门加大对医院新技术新项目的资金支持力度。

- 2.建议财政部门及主管部门定期组织绩效评价工作的相关培训，

- 让医院相关人员明白绩效评价工作的重要性。

七、其他需要说明的问题

广角眼底照相机还在采购流程中的情况说明：此项目所需配备广角眼底照相机参数项目牵头单位湘雅附二医院眼科于2022年3月中旬公布，前期已于湘雅附二医院眼科对接，确定所需相机参数及品牌，并已将可行性报告及设备申购报告方案上交医院设备科，现设备采购正在筹备中。

附件：2021年度益阳市第三人民医院项目支出绩效自评指标计分表

2021年度益阳市第三人民医院项目支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策 （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
|  |  | 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效 目标（6分） | 绩效目标 合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金 投入（6分） | 预算编制 科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过 程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金 到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
|  |  | 预算 执行率（4分） | 3 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
|  | 组织 实施（8分） | 管理制度 健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出 数量（10分） | 实际 完成率（10分） | 8 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出 质量（10分） | 质量 达标率（10分） | 10 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出 时效（10分） | 完成 及时性（10分） | 8 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
|  | 产出 成本（10分） | 成本 节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 10 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 社会公众 或服务（10分）对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 95 |  |  |