2022年度生猪良种补贴项目资金绩效自评报告

益阳市赫山区畜牧水产事务中心

（2023年2月28日）

一、项目概况

（一）项目承担单位基本情况

本项目实施承担单位为益阳市赫山区畜牧水产事务中心，现有畜牧兽医技术人员32人，其中高级职称12人，中级职称11人，初级职称9人，负责全区畜牧行业行政许可的审批、生产规划的编制和技术培训指导服务。

（二）项目基本情况简介

2022年，我区按照《湖南省农业农村厅办公室关于做好2022年生猪良种补贴项目实施工作的通知》（湘农办发〔2022〕67号）文件要求，通过公开招投标程序，由湖南湘猪科技股份有限公司中标，为我区生猪养殖场的能繁母猪提供人工授精的猪精，全年提供优质猪精4.26万份，配种2.13万胎，配准2万胎，准配率93.89%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

2022年，我区对实施人工授精的1万头能繁母猪给予补贴，完成良补精液4万剂任务，补贴资金80万元按照项目实施进度分2次拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

生猪良种补贴项目，是由中标供精单位按照不高于中标的价格，向我区能繁母猪养殖户提供优质猪精，配准的每胎按使用2剂猪精计算，每剂精液补贴20元，全年成功配种2万胎，拨付资金80万元。

（三）项目资金管理情况分析

1.专款专用，专户结算。生猪精液补贴结算，按季度由赫山区畜牧水产事务中心核定配种情况、供精单位提供的《湖南省生猪良种补贴项目人工授精台账》等相关凭证；赫山区财政局根据畜牧部门的核定情况及相关凭证，与供精单位结算补贴资金。

2.加强资料管理核查。一是加强档案资料管理，采取技术人员定期检查生猪人工授精单位精液生产与供应的详细记录、人工授精记录（包括配种时间、精液生产日期、种公猪标识号码、与配母猪标识号码、母猪预产期、产仔情况、收费情况、养殖户签名等）的方式，对各项记录进行检查，对记录不完整、或缺失的及时整改；二是强化精液质量管理，对所供精液进行不定期抽检，杜绝不合格的精液上市销售；三是严格控制精液销售价格，对精液销售服务收费情况采取电话抽查或实地调查的方式不定期核查，严防供精单位擅自提高服务收费价格。四是加强进度调度，中心将要求供精单位按时报送项目实施进度，确保项目如期完成。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.加强组织领导。为保障 2022年生猪良种补贴项目的顺利实施，成立了由赫山区畜牧水产事务中心党组书记为组长的赫山区生猪良种补贴项目工作领导小组，同时成立项目技术指导小组，由赫山区畜牧水产事务中心分管副主任任组长、区畜牧站及乡镇相关站所的业务人员为成员，负责指导生猪品改与服务、数据统计、资料整理等，督查指导供精单位具体实施，审核供精单位的台帐、单据，核定补贴配种胎次，汇总数据后向区财政局申请拨付补贴资金。

2.强化部门配合。区畜牧水产事务中心和区财政部门各司其职，密切配合，确保生猪良种补贴项目的顺利实施。区畜牧水产事务中心具体负责对供精单位、猪人工授精技术服务站点、人工授精技术人员的选择和管理;规范配种服务收费，防止违规加价；开展猪人工授精点和养殖场户技术人员的技术培训工作；指导供精单位、人工授精技术员和养殖场（户）做好精液生产、发放和配种记录，如实填写供精种公猪和所配母猪的基本情况，健全配种、产仔等相关信息;做好补贴母猪佩戴畜禽标识及建档立卡工作，建立生猪良种补贴信息管理档案。区财政部门具体负责项目资金的拨付和使用监管，确保补助资金及时足额到位，确保生猪良种补贴项目的顺利实施。

（二）项目管理情况分析

1.加强监管。督促供精单位做好精液生产与供应的详细记录、人工授精记录，包括配种时间、精液生产日期、种公猪标识号码、与配母猪标识号码、母猪预产期、产仔情况、收费情况、养殖户签名等。项目领导小组将不定期对项目实施情况进行检查和督导，2022年开展了2次随机抽查，以不低于10% 的比例进行抽检。对精液供应质量、服务收费情况及配种信息记录情况等进行核查，未发现违规现象。

2.加强培训。项目技术指导小组全年组织专业技术人员开展了形式多样的培训工作，印发技术资料5万份，加大对生猪人工授精、种公猪选择、母猪发情鉴定、母猪产前、产后及仔猪出生、断奶阶段的饲养管理等实用技术推广力度。组织技术培训班1次，培训生猪人工授精从业人员55人，进行《猪人工授精实验室操作规范》、《母猪发情技术鉴定操作规程》、《种猪饲养管理》等业务技术培训。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

中标单位湖南湘猪科技股份有限公司有项目用良种公猪1337头（其中杜洛克638头，长白394头，大约克305头），配备了专（兼）职生猪人工授精员30名。在2021年的基础上，中标单位生猪人工授精站改造种公猪舍2间（300平方米）、改造采精室4间（60平方米）、改造实验室1间（80平方米），供精站共计投入1000万元。淘汰老、劣种公猪122头。通过这些措施，有效解决了人工授精站设施简陋、设备陈旧、配置不齐的问题，进一步提升了生猪人工授精工作的技术装备水平。

1.数量指标：能繁母猪良种补贴实施数量1万头。

2.质量指标：能繁母猪实施良种补贴完成率100%。

3.时效指标：全年按时完成了目标任务。

（二）效益指标完成情况分析

1.经济效益：通过项目实施，淘汰了土杂猪品种，大部分生猪养殖户改为饲养优良品种猪。饲养土良杂交猪与杜长大三元杂交猪饲料报酬提高，通过改良后每头猪可增加收入210元，仅此一项，全区农民人均年增收178元。此外，规模养猪场减少了公猪养殖，控制了养猪成本，与项目前比，全区减少公猪183头，全区每年节约种公猪饲养费用89万元。

2.社会效益：全区生猪人工授精工作全面覆盖到全区各个乡镇、街道，人工授精覆盖率从项目实施前的89.7%提高到目前的89.9%。

3.可持续影响：广大养猪农户对人工授精的认可度逐步提高，良种推广加快，外三元良种率由95.3%提高到95.5%。同时，良种补贴项目（生猪人工授精）的实施，还减少了生猪疫病传播，为恢复生猪生产和现代畜牧业发展奠定了坚实的基础。

（三）满意度指标完成情况分析

通过随机电话抽查的方式，养殖户对生猪良种补贴项目实施的效果反响好，满意度100%。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

一是极个别农户的思想还是认识不到位，不能完全接受生猪人工授精，有待进一步加强宣传与引导；二是生猪人工授精员文化素质高低不一，有的台账、票据、表册填写不够规范与完整，导致在审核、确定补贴胎数时工作量大；三是因母猪饲养不太集中，导致人工授精全面推广工作量相对较大；四是项目补贴资金太少，项目资金惠及面不宽，全区还有大部分能繁母猪饲养户不能享受到这个项目的扶持政策。

（二）意见建议

1.为应对非洲猪瘟疫情影响常态化的严峻形势，提高生猪人工授精普及率，促进生猪生产的安全健康发展，建议安排专项资金重点扶持生猪人工授精站建设。

2.为加强生猪良种补贴工作，强化供精单位的有效管理，建议安排项目工作经费。

湖南省53.3万元2021年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费项目绩效目标自评表

（ 2022年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央养殖环节病死猪无害化处理补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 赫山区畜牧水产事务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 53.3 | 53.3 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 53.3 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 体标成况 总目完惜 | 总体目标 |  |  |  | 全年.实际完成情况 |  |  |
|  | 有效防控重大动物疫病，保证动物产品质量安全。 |  |  |  | 项目实施达到了预期效果。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区畜禽养殖场 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：无害化处理病死猪 |  | 30000 | 53337 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全天24小时值守 |  | 全天24小时值守 | 全天24小时值守 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：病死猪全部无害化处理、不乱丢乱弃、不流入市场餐桌。 |  | 全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。 | 全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度百分比 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

- 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

- 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

中央197万元2021年病死猪无害化处理

补助经费绩效评价报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

- 项目概况

（一） 项目基本情况。

基本情况：为了促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病,保证动物产品质量安全。《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知》（湘财预〔2021〕272号）下达给我区2020年病死猪无害化处理补助经费197万元，专用于病死猪无害化处理工作的补助。

（二）项目绩效目标。开展赫山区规模养殖场养殖环节病死猪全部按规定做好无害化处理，不乱丢乱弃，病死猪不流入市场餐桌。我区根据项目要求做好了病死畜禽无害化处理的宣传发动和技术指导，加强了病死畜禽无害化处理机制的建设，完善了病死畜禽无害化处理的各项制度，加强了无害化处理中心和养殖场对病死畜禽的处理的监管。获得了广大群众的一致好评。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。197万元中央补助资金已全部用于无害化处理收集、运输、集中处理等。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业管理人员、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 2021年养殖场养殖环节53337头病死生猪全部进行了无害化处理，改变了病死猪乱丢乱弃的现象，有效地防止了疫病扩散，无病死猪流入市场。

（二）项目实施成效

有效地防控了重大动物疫病，保证了动物产品质量安全，维护了全区养殖环节病死猪集中处理秩序，获得了广大群众的一致好评。

2021年中央197万元病死猪无害化处理补助资金项目绩效目标自评表

（ 2022年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央养殖环节病死猪无害化处理补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 赫山区畜牧水产事务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 197 | 197 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 197 |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 体标成况 总目完惜 | 总体目标 |  |  |  | 全年.实际完成情况 |  |  |
|  | 有效防控重大动物疫病，保证动物产品质量安全。 |  |  |  | 项目实施达到了预期效果。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区畜禽养殖场 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：无害化处理病死猪 |  | 30000 | 53337 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全天24小时值守 |  | 全天24小时值守 | 全天24小时值守 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：病死猪全部无害化处理、不乱丢乱弃、不流入市场餐桌。 |  | 全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。 | 全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度百分比 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |

2021年中央31万元病死猪无害化处理经费绩效评价报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

- 项目概况

（一） 项目基本情况。

基本情况：为了促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病,保证动物产品质量安全。湖南省农业农村厅《关于切实加强2022年动物防疫资金管理的通知》下达给我区2021年病死猪无害化处理补助经费31万元，专用于病死猪无害化处理工作的补助。

（二）项目绩效目标。开展赫山区规模养殖场养殖环节病死猪全部按规定做好无害化处理，不乱丢乱弃，病死猪不流入市场餐桌。我区根据项目要求做好了病死畜禽无害化处理的宣传发动和技术指导，加强了病死畜禽无害化处理机制的建设，完善了病死畜禽无害化处理的各项制度，加强了无害化处理中心和养殖场对病死畜禽的处理的监管。获得了广大群众的一致好评。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。31万元中央补助资金已全部用于无害化处理收集、运输、集中处理等。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理质素明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 2021年养殖场养殖环节53337头病死猪全部进行了无害化处理，改变了病死猪乱丢乱弃的现象，有效地防止了疫病扩散，无病死猪流入市场。

（二）项目实施成效

有效地防控了重大动物疫病，保证了动物产品质量安全，维护了全区养殖环节病死猪集中处理秩序，获得了广大群众的一致好评。

2021年中央31万元病死猪无害化处理补助资金项目绩效目标自评表

（ 2022年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央养殖环节病死猪无害化处理补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 赫山区畜牧水产事务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 31 | 31 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 31 |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 体标成况 总目完惜 | 总体目标 |  |  |  | 全年.实际完成情况 |  |  |
|  | 有效防控重大动物疫病，保证动物产品质量安全。 |  |  |  | 项目实施达到了预期效果。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区畜禽养殖场 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：无害化处理病死猪 |  | 30000 | 53337 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全天24小时值守 |  | 全天24小时值守 | 全天24小时值守 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：病死猪全部无害化处理、不乱丢乱弃、不流入市场餐桌。 |  | 全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。 | 全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度百分比 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |

益阳市赫山区渔业绿色循环发展试点项目      绩效评价报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

一、项目概况

（一）项目基本情况

贯彻落实国家财政部、农业部关于调整国家渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的决策部署，坚持以牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指导，以提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民为目标，以抓重点、求突破、谋发展，加大管理力度，强化服务职能为己任，大力推进渔业供给侧结构性改革和现代化进程，为全区农业现代渔业发展提供强有力支撑。根据上级安排，我区从2022年8月至2023年9月实施渔业绿色循环发展试点项目。按照《湖南省财政厅下达2022年中央渔业发展补助资金的通知》（湘财预〔2022〕57号）相关要求，项目总投资为4383.91万元，其中省级以上财政资金1275万元，项目工程建设投资1104.47万元，严格按程序进行招投标。

（二）项目绩效目标

如期、保质、按量完成项目申报建设内容。积极开展池塘升级改造和养殖尾水治理，综合考虑完善基础和配套设施，充分调动水产养殖场（户）的积极性，充分保护养殖者利益，逐步解决我区渔业生产设施老化、现代渔业产能落后等一系列难题，通过点面结合，示范辐射的形式，全面提升现代渔业产能和装备结构优化水平，不断提高劳动生产率，增强水产品市场竞争能力，实现水产品提质进档，渔业增效，渔民增收。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。2022年上级下达赫山区渔业绿色循环发展试点项目资金1275万元，将用于益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司、彭正阳养殖渔场、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司、益阳来仪湖渔业发展有限公司精养池塘改造与尾水治理。截止6月初，中央财政资金按建设进度已申请拨付758.924656万元，拨付率为60%。

项目资金管理。严格项目管理，坚持目标导向，严格执行《渔业发展补助资金管理办法》(财农〔2021〕24号)和《湖南省渔业绿色循环发展试点工作方案》(湘农联〔2022〕15号)有关规定，由建设领导小组组织协调、加强资金监管，资金拨付由施工单位（彭正阳渔场自行建设，由彭正阳提出）提出申请，经建设指挥部与领导小组确认工程量，按工程进度、联审会签后拨付资金。不得超范围列支项目资金和改变资金用途及使用范围，严禁挤占、挪用项目资金，切实发挥项目建设成效，实现养殖尾水达标排放或有效循环利用。严格执行项目法人责任制、工程建设合同管理制、项目公示制，做到依法、依规。项目实施竣工后，要及时组织验收，按时拨付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年至2023年赫山区渔业绿色循环发展试点项目将建设面积共4347.72亩(益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司1182.12亩、彭正阳养殖渔场220亩、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司994.1亩、益阳来仪湖渔业发展有限公司1951.50亩)。主要建设内容：池塘整形清淤 526053立方米、池塘护坡修复50400米；改造生态沟渠5765米；生产道路硬化22000平方米、生产管理用房改造35座；新增增氧曝气机290台(不含三池两坝系统内的曝气设施)、精准投饲机270台、建设水质自动监测系统1套、移动水质监测设备1套；建设集中式三池两坝尾水净化系统1处并配备相应的曝气设备设施等。项目严格按照专业设计，聘请具有资质的湖南省农林工业勘察设计研究总院对项目进行了前期的测绘、勘察、设计，2022年8月通过了项目评审批复。2022年10月聘请芷兰生态环境建设有限公司对项目施工图纸进行了设计。聘请湖南融达工程造价咨询有限公司进行了预算编制。2023年1月委托进行了财政投资评审，2月通过比选及党组研究确定了湖南广源工程咨询有限公司为招投标代理，通过招投标，由湖南省园景生态园林有限公司、湖南世纪建设集团有限公司中标，确定了施工单位。同时聘请了工程监理，跟踪审计单位，严格按照纪委、财政监督等程序要求进行。3月13日，中心组织设计单位、中标单位、监理单位、跟踪审计单位、项目实施单位、水产站等参加合同签订，设计单位的技术交底，加快项目的推进。

截止5月底，已完成8950m长的渠道清淤10900m3，渠道边坡修整55958㎡，渠道预制空心板护坡980m3；道路拓宽及新修道路1060m；灌溉管道1050m；DN1500预制砼管210m；管道疏通140m；塘堤开挖400m,鱼塘护坡500m；加筋麦克垫10000㎡；三池两坝土石方工程26275m3，三池两坝砼护坡及砼基座625m3，2座过滤坝已完成，波纹管60m,项目总体水下工程已基本完工。各项目实施主体自筹资金项目建设部分从去年开始结合年底干池维修改造和基础设施建设等逐步实施，进度略快于中央财政投资项目部分。

（二）项目实施成效

2022年至2023年赫山区渔业绿色循环发展试点项目正在抓紧建设中，项目建成后，区畜牧水产事务中心以省、市下达的项目建设内容和绩效指标为依据，组织专家和相关人员组成项目验收工作小组，对项目实施情况和绩效指标情况进行现场考评，查验实施建设合同、发票，确保设施、设备和建设符合质量要求，结合中介服务机构专项审计报告，形成项目建设内容考评验收备案资料，并报省、市农业农村部门验收合格后，项目资金及时拨付完成，专款专用，项目实施将达到预期效果。

本项目实施后，赫山区连片池塘的基础设施得到改善、水质得到了进一步的治理，入河的污染因子得到进一步的削减，提升和改善了周边生态质量，营造健康、舒适的居住环境；同时能够为养殖户创造一个更加舒适的娱乐、休闲空间，使社会大众普遍受益，社会效益显著；构建绿色生态系统后，能大大的降低池塘水质污染，降低池塘水域蓝藻等的爆发，加大了池塘养殖的经济产量，给赫山区渔业产业增加收入。逐步解决了我区渔业生产设施老化、提升现代渔业产能等一系列难题，通过点面结合，示范辐射的形式，建成布局合理、设施先进、功能完善的新型社会化现代渔业产能体系，全面提升了现代渔业产能和装备结构优化水平，不断提高劳动生产率，增强水产品市场竞争能力，实现水产品提质进档，渔业增效，渔民增收。同时，项目建设引起了区委区政府的高度重视，将项目区优先纳入美丽渔场建设范围，将整合部门单位和镇、村两级资源，成立工作专班，加强指导督促，计划每年建成2-3个养殖池塘标准、配套设施完善、生活庭院整洁、生产技术生态、管理规范有序的美丽渔场，从整体上提升我区水产业高质量发展水平。

四、	偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年至2023年赫山区渔业绿色循环发展试点项目一是工程设计时对一些具体情况、具体问题分析不够、预判不准，按图纸施工时有个别地方与实际情况不符，施工过程中需调整的地方较多。比如，我区渔业基础条件较差，沟渠、池塘淤泥较深，原设计大都在1米左右，但在施工过程中大部分都达到2米以上，不可测因素较多，没有预留资金，工程量增加，导致按计划施工难度很大。二是我区土质带沙性，而施工主要在春夏两季，雨季雨水较多，塘堤沟渠护坡搞好又容易垮掉，施工难度增加，成本增加。三是进入放苗和生产季节，养殖户配合的积极性不高，加上目前鱼价低，成鱼存塘量较大，不利干塘施工。四是配套资金落实困难（池塘基本承包到各家各户）。

下一步向市局、省厅汇报，申请变更部分项目建设内容。克服困难，抓紧施工，按照标准，按时圆满完成各项项目建设内容。紧盯质量，确保安全，争取做一个平安、顺利的工程和样板工程。完善手续，收集资料，早做项目评审、决算、审计、验收准备工作。督促项目实施主体完成配套资金建设项目。

五、	绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、	其他需要说明的问题

无。

益阳市赫山区渔业绿色循环发展试点项目绩效目标自评表

（ 2023年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 益阳市赫山区渔业绿色循环发展试点项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 赫山区畜牧水产事务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4383.91 | 4383.91 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 1275 | 1275 |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 3108.91 | 3108.91 |  |  |
| 体标成况 总目完惜 | 总体目标 |  |  |  | 全年.实际完成情况 |  |  |
|  | 项目建设面积共4347.72亩（益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司1182.12亩、彭正阳养殖渔场220亩、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司994.1亩、益阳来仪湖渔业发展有限公司1951.50亩）。主要建设内容：池塘整形清淤526053立方米、池塘护坡修复50400米；改造生态沟渠5765米；生产道路硬化22000平方米、生产管理用房改造35座；新增增氧曝气机290台（不含三池两坝系统内的曝气设施）、精准投饲机270台、建设水质自动监测系统1套、移动水质监测设备1套；建设集中式三池两坝尾水净化系统1处并配备相应的曝气设备设施等。 |  |  |  | 截止5月底，已完成8950m长的渠道清淤10900m3，渠道边坡修整55958㎡，渠道预制空心板护坡980m3；道路拓宽及新修道路1060m；灌溉管道1050m；DN1500预制砼管210m；管道疏通140m；塘堤开挖400m,鱼塘护坡500m；加筋麦克垫10000㎡；三池两坝土石方工程26275m3，三池两坝砼护坡及砼基座625m3，2座过滤坝已完成，波纹管60m,项目总体水下工程已基本完工。各项目实施主体自筹资金项目建设部分从去年开始结合年底干池维修改造和基础设施建设等逐步实施，进度略快于中央财政投资项目部分。2023年9月底前完成。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  | 项目建设面积共4347.72亩 | 积极推进4347.72亩精养池塘改造等建设 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 建设集中式三池两坝尾水净化系统1处并配备相应的曝气设备设施 | 正在推进建设集中式三池两坝尾水净化系统1处并配备相应的曝气设备设施 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 资金使用严格按制度执行 | 资金使用已严格按制度执行 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目按时完成率100% | 已按项目进度按时推进完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算完成率100% | 已按资金预算严格实施 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 本项目实施水域总面积约为4347.72 亩，则每年每亩水产增产约 762 斤。按 5 元/斤计算，则试点区域的水域年增收约 1646.5 万元 | 本项目实施水域总面积约为4347.72 亩，则每年每亩水产增产约 762 斤。按 5 元/斤计算，则试点区域的水域年增收约 1646.5 万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 项目实施可能造成当地居民收入增加，来仪湖渔业项目实施后按亩产增产 1－3％，年增加鲜鱼产量 31 吨，增加直接经济效益近 35万元 | 项目实施造成当地居民收入增加，来仪湖渔业项目实施后按亩产增产 1－3％，年增加鲜鱼产量 31 吨，增加直接经济效益近 35万元 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 通过项目实施，将促使赫山区养殖池塘布局合理、产能提升、节约用水，水环境得到有效保护，生态质量明显提升 | 通过项目实施，促使了赫山区养殖池塘布局合理、产能提升、节约用水，水环境得到有效保护，生态质量明显提升 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 项目区 4347.72 亩池塘尾水治理完成预计每年可削减水产养殖排污量 25%以上 | 项目区 4347.72 亩池塘尾水治理完成预计每年可削减水产养殖排污量 25%以上 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 满意度100% | 满意度100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |

赫山区2022年度基层农技（养殖业）

推广体系建设项目绩效自评报告

一、绩效目标：

省级下达赫山区畜牧水产事务中心2022年中央基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元。要求建设1个科技示范基地，培育新型养殖业经营主体20户，参加省级脱产培训农技员人数15人.

二、绩效目标完成情况分析:

(一)资金投入情况。

赫山区2022年度基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元，由区财政局划拨资金到赫山区畜牧水产事务中心账上，区财政局管理，实报实销。区畜牧水产事务中心财务室根据项目建设要求对资金的具体使用、管理、报账专账专人管理。

（二）总体绩效目标完成情况。

项目实施到2022年12月中旬自验收后，实际完成了20户示范户，建立了1个示范基地，省级脱产培训15人（因疫情影响省畜牧水产事务中心通知延期举行）。其资金分别用于基地建设3万元，科技技术指导员能力建设6万元，其中省级脱产培训4万元。示范户物化补贴3万元。本级培训、工作考核及其它4万元。

（三）效益情况。

经济效益方面：10户水产养殖示范户增加水产品产量12.5吨，增加收入21.5万元，比预期超3.5万元。家禽出栏数增加20000羽，增加蛋品13.2吨，增加收入42.5万元，比预期超4.3万元。生态效益方面：生猪、牛羊、家禽、水产向生态化、环保化、绿色化发展。社会效益方面：促进了赫山养殖产业良性发展、绿色发展、可持续发展。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况。

在赫山区公众信息网公开自评结果，拟在全区广泛推广该项目。

四、其他需要说明的问题。

本级巡视、审计和区财政监督中，该项目资金使用未发现问题。

| 2022年基层农技推广体系建设项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 基层农技推广体系建设项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 赫山区农业农村局 |  | 资金使用单位 | 赫山区畜牧水产事务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 20 |  | 100 |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 培育新型经营主体20户，1个科技示范基地， 省级脱产培训农技员15人 |  |  |  | 培育新型经营主体20户，1个科技示范基地， 省级脱产培训农技员15人 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 示范户 |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 基地 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 脱产培训 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 科技示范带动 |  | 110 | 110 |  |
|  |  |  | 脱产 本级培训 |  | 70 | 70 |  |
|  |  | 时效指标 | 培育时间 |  | 2022.10-26 | 2022.10.26 |  |
|  |  |  | 培训时间 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 基地 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 物化补贴 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 推广服务 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 能力建设 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 考核、培训及其它 |  | 4 | 4 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加产是（水产品） |  | 12.5吨、21.5万元 | 12.5吨、21.5万元 |  |
|  |  |  | 畜出栏数增加 |  |  |  |  |
|  |  |  | 禽出栏数增加 |  | 2万羽、42.5万元 | 2万羽、42.5万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 养殖产业绿色发展示范作用好 |  | 生猪健康、水产品无污染 | 生猪健康、水产品无污染 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生猪、水产、牛羊、家禽向生态化、环保化、绿色化发展 |  | 环保化、绿色化 | 100％ |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进赫山农业经济良性发展、绿色发展 |  | 100％ | 100％ |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 98％ | 98％ |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

益阳楚鱼公司渔业信息化建设项目、湖南海之新农业公司工厂化养殖（特种水产苗种繁育）水处理设备设施升级改造项目绩效自评报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

一、项目概况

（一）项目基本情况

贯彻落实国家财政部、农业部关于调整国家渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的决策部署，坚持以牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指导，以提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民为目标，以抓重点、求突破、谋发展，加大管理力度，强化服务职能为己任，大力推进渔业供给侧结构性改革和现代化进程，为全区农业现代渔业发展提供强有力支撑。按照湖南省农业农村厅办公室《关于对2022年度渔业高质量发展补助项目实行备案管理的通知》精神，我区申报了益阳楚鱼渔业发展有限公司渔业信息化建设项目和湖南海之新农业发展有限公司工厂化养殖（特种水产苗种繁育）水处理设备设施升级改造项目，项目总投资610.5万元(其中楚鱼公司150万元，海之新农业公司460.5万元),项目单位自筹资金340.5万元(其中楚鱼公司50万元，海之新农业公司290.5万元),上级财政补贴270万元(其中楚鱼公司100万元，海之新农业公司170万元)。

（二）项目绩效目标

利用云服务、物联网和遥感监测等现代信息技术，建立渔业养殖数字化监测、智能化预警、远程化管理等现代化生产模式。本项目以益阳楚鱼渔业发展有限公司为数字水产试点建设鱼场单位，着力提高试点鱼场渔业生产管理数字化水平。到2022年底，完善试点鱼场数字水产应用体系，建成渔业生产管理平台软件系统、养殖过程生产执行系统、养殖设备远程自动控制系统、水下渔情实时监测系统、对养殖尾水处理设施进行改造。

湖南海之新农业公司实施进水净化系统提质改造，使进水水质达到一类养殖用水标准，保障鱼苗繁育养殖用水要求，提升鱼苗繁育成活率；实施养殖尾水治理系统提质改造，按照工厂化循环水处理技术模式，对养殖尾水进行物理过滤、生物净化、杀菌消毒、脱气增氧等一系列处理后，实现养殖尾水循环利用率达到90%的目标。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。2022年上级下达渔业高质量发展补助资金270万元，已用于益阳楚鱼渔业发展有限公司渔业信息化建设和湖南海之新农业发展有限公司工厂化养殖（特种水产苗种繁育）水处理设备设施升级改造。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理制度明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年益阳楚鱼渔业发展有限公司建设了数字化管理平台；建设了水产类病害远程诊断系统；改造了尾水处理系统。湖南海之新农业发展有限公司提质改造了进水净化系统，建设了带压过滤塔；提质改造了养殖尾水治理系统。

（二）项目实施成效

2022年益阳楚鱼渔业发展有限公司渔业信息化建设项目和湖南海之新农业发展有限公司工厂化养殖（特种水产苗种繁育）水处理设备设施升级改造项目均建设完成了70%以上，经区畜牧水产事务中心现场确认，已拨付部分资金，等市、区验收合格后，项目剩余资金将全部拨付完毕，专款专用，使用合理，项目实施达到了预期效果。

四、	偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、	绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、	其他需要说明的问题

无。

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 益阳楚鱼渔业发展有限公司渔业信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 益阳楚鱼渔业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 |  | 150 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设数字化管理平台；建设水产类病害远程诊断系统；改造尾水处理系统 |  |  |  |  | 完成了数字化管理平台和水产类病害远程诊断系统建设；改造了尾水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 |  | 建设数字化管理平台和水产类病害远程诊断系统 |  | 完成了数字化管理平台和水产类病害远程诊断系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 改造尾水处理系统 |  | 改造了尾水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 资金使用严格按制度执行 |  | 资金使用已严格6按制度执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目按时完成率100% |  | 已按项目进度按时完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算完成率100% |  | 已按资金预算严格实施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  | 水产养殖产量提高10%以上，并通过数字化管理，节省人工成本30%左右 |  | 数字水产试点项目建成后，亩产量增长19公斤，年总产量增加22.8吨，增加销售收入18.24万元；减少固定管理人员7人，节约人工成本25.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： |  | 提升现代渔业生产与管理水平，具有很强的示范推广作用 |  | 提升了现代渔业生产与管理水平，具有很强的示范推广作用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  | 有效降低残留在水产品中的残留物质，实现养殖尾水循环利用与达标排放 |  | 有效降低了残留在水产品中的残留物质，实现养殖尾水循环利用与达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续 |  | 可持续 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意度100% |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 工厂化养殖（特种水产苗种繁育）水处理设备设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南海之新农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 460.5 |  | 460.5 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 290.5 |  | 290.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水净化系统提质改造，建设带压过滤塔；养殖尾水治理系统提质改造 |  |  |  |  | 提质改造了进水净化系统，建设了带压过滤塔；提质改造了养殖尾水治理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 |  | 进水净化系统提质改造，建设带压过滤塔 |  | 提质改造了进水净化系统，建设了带压过滤塔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 养殖尾水治理系统提质改造 |  | 提质改造了养殖尾水治理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 资金使用严格按制度执行 |  | 资金使用已严格按制度执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目按时完成率100% |  | 积极推进项目进度按时完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算完成率100% |  | 已按资金预算严格实施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  | 鱼苗繁育成活率可提高1%，年可增产鲈鱼种苗2400万尾以上，年新增产值120万元以上 |  | 鱼苗繁育成活率提高了1%，年增产鲈鱼种苗2400万尾，年新增产值120万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： |  | 能向区域提供名特优鱼苗，推动区域名特优养殖产业发展，提高区域渔业生产效益，促进渔农增收致富 |  | 向区域提供名特优鱼苗，推动了区域名特优养殖产业发展，提高了区域渔业生产效益，促进了渔农增收致富 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  | 由于水体生态环境得以进一步改善和恢复，养殖尾水循环利用由零提升到90%，年可节约用水量50万m3 |  | 由于水体生态环境得以进一步改善和恢复，养殖尾水循环利用由零提升到90%，年节约用水量50万m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续 |  | 可持续 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意度100% |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分，省厅业务主管处室单位汇总后按项目续写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 益阳楚鱼渔业发展有限公司渔业信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 益阳楚鱼渔业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 |  | 150 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设数字化管理平台；建设水产类病害远程诊断系统；改造尾水处理系统 |  |  |  |  | 完成了数字化管理平台和水产类病害远程诊断系统建设；改造了尾水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 |  | 建设数字化管理平台和水产类病害远程诊断系统 |  | 完成了数字化管理平台和水产类病害远程诊断系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 改造尾水处理系统 |  | 改造了尾水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 资金使用严格按制度执行 |  | 资金使用已严格6按制度执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目按时完成率100% |  | 已按项目进度按时完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算完成率100% |  | 已按资金预算严格实施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  | 水产养殖产量提高10%以上，并通过数字化管理，节省人工成本30%左右 |  | 数字水产试点项目建成后，亩产量增长19公斤，年总产量增加22.8吨，增加销售收入18.24万元；减少固定管理人员7人，节约人工成本25.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： |  | 提升现代渔业生产与管理水平，具有很强的示范推广作用 |  | 提升了现代渔业生产与管理水平，具有很强的示范推广作用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  | 有效降低残留在水产品中的残留物质，实现养殖尾水循环利用与达标排放 |  | 有效降低了残留在水产品中的残留物质，实现养殖尾水循环利用与达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续 |  | 可持续 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意度100% |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 工厂化养殖（特种水产苗种繁育）水处理设备设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南海之新农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 460.5 |  | 460.5 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 290.5 |  | 290.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水净化系统提质改造，建设带压过滤塔；养殖尾水治理系统提质改造 |  |  |  |  | 提质改造了进水净化系统，建设了带压过滤塔；提质改造了养殖尾水治理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 |  | 进水净化系统提质改造，建设带压过滤塔 |  | 提质改造了进水净化系统，建设了带压过滤塔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 养殖尾水治理系统提质改造 |  | 提质改造了养殖尾水治理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 资金使用严格按制度执行 |  | 资金使用已严格按制度执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目按时完成率100% |  | 积极推进项目进度按时完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算完成率100% |  | 已按资金预算严格实施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  | 鱼苗繁育成活率可提高1%，年可增产鲈鱼种苗2400万尾以上，年新增产值120万元以上 |  | 鱼苗繁育成活率提高了1%，年增产鲈鱼种苗2400万尾，年新增产值120万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： |  | 能向区域提供名特优鱼苗，推动区域名特优养殖产业发展，提高区域渔业生产效益，促进渔农增收致富 |  | 向区域提供名特优鱼苗，推动了区域名特优养殖产业发展，提高了区域渔业生产效益，促进了渔农增收致富 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  | 由于水体生态环境得以进一步改善和恢复，养殖尾水循环利用由零提升到90%，年可节约用水量50万m3 |  | 由于水体生态环境得以进一步改善和恢复，养殖尾水循环利用由零提升到90%，年节约用水量50万m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续 |  | 可持续 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意度100% |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分，省厅业务主管处室单位汇总后按项目续写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：