## 街道
附件6：益阳市赫山区桃花仑街道办事处创文工作经费专项资金绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 得分
项目决策（10分） | 项目前期 | 开展调研论证 | 开展调研论证，制定工作规划。 | 2 | 制定了工作规划，且内容完整、目标明确、有较强的操作性的，计0—2分。 | 1
| 项目目标 | 目标内容 | 设立了项目绩效目标；目标明确及目标细化；目标量化。 | 6 | ①设立了项目绩效目标计0—2分，②目标明确计0—2分，目标细化计0—2分，③目标量化计0—2分。 | 1
| 决策程序 | 决策依据 | 项目设立依据。 | 2 | 项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计0—2分。 | 2
项目管理（42分） | 财务管理 | 资金到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 4 | 资金实际到位率达100%的，计4分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。 | 4
|  | 到位时效 | 资金是否及时到位，是否影响项目进度。 | 4 | ① 资金及时到位的，计4分；②资金未及时到位，但未影响项目进度 扣1分；③资金未及时到位，并影响项目进度的，扣2分。 | 2
|  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 10 | 资金使用合规，无挤占、截留、挪用的，计0—10分。 | 10
|  | 财务管理 | 专项资金单独列支，财务核算、资产管理规范，资料齐全。 | 10 | ①支出单独列支的，计2分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的，计0—6分；③资料齐全的，计0—2分。 | 6
| 组织实施 | 组织机构 | 机构健全、分工明确。 | 4 | ① 组织机构健全的计0—2分；②分工明确的计0—2分。 | 4
|  | 制度制定 | 制定了专项资金管理方案（含项目实施、资金管理） | 4 | ① 制定了专项资金管理方案的，计0—2分；②制度内容完整、程序合规、操作性强的，计0—2分。 | 2
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 6 | ①项目遵守相关法律法规和业务管理规定，计0-2分； | 6
②项目调整及支出调整手续完备，计0-2分；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计2分；
项目绩效（48分） | 产出数量 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 8 | 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 8
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
| 产出质量 | 完成及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 完成及时率＞0的，得满分；完成及时率〈0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 10
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
|  | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 10
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 根据实际情况及调查问卷等酌情扣分 | 5
|  | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 根据实际情况及调查问卷等酌情扣分 | 5
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 根据实际情况及调查问卷等酌情扣分 | 5
|  | 群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 达85%以上得满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 5
总分 |  |  |  | 100 |  | 86