## Sheet1
赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划申报表
单位：益阳市赫山区农业农村局
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类 型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完工 时间 |  |  |  | 财政衔接资金(万元) | 其他资金 (万元)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 金家堤村 | 观音片1、2组公路建设 | 新建 | 观音片1、2组 | 2025-03-01 | 2025年12 | 金家堤村 | 新建公路：长240米 宽3.5米 厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 15 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 金家堤村 | 观音片20组公路建设 | 新建 | 观音片20组 | 2025-03-01 | 2025年12 | 金家堤村 | 新建公路：长300米 宽3.5 厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 18 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
3 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 高质量庭院经济 | 八字哨镇 | 金家堤村 | 金家堤村产业发展 | 入股分红 | 金家堤村 | 2025-03-01 | 2025年12 | 金家堤村 | 入股益阳卜豆壳生态农业有限公司 | 40 | 40 | 0 | 16 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 高粱坪村 | 先锋片分界渠破碎公路维修 | 维修 | 先石分界渠道路 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 高粱坪村 | 维修公路 长：800米 宽：3米 厚：0.2米 | 30 | 30 | 0 | 22 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 高粱坪村 | 石桥庙片9组公路建设 | 新建 | 石桥庙片9组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 高粱坪村 | 新建公路 长：250米 宽：3米 厚：0.2米 | 8 | 8 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 高粱坪村 | 和平片6组公路拓宽 | 公路拓宽 | 和平片6组 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 高粱坪村 | 公路拓宽 长：242米 加宽：2米厚：0.2米 | 8 | 8 | 0 | 13 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
7 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 加工业 | 八字哨镇 | 白濒湖村 | 白濒湖村水稻烘干厂建造项目 | 入股分红 | 白濒湖村 | 2025.9 | 2025.12 | 白濒湖村 | 购进烘干设备与厂房建设 | 40 | 40 | 0 | 106 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 白濒湖村 | 八字哨镇白濒湖照面片二组公路建设 | 新建 | 白濒湖村 | 2025.8 | 2025.12 | 白濒湖村 | 村级公路平整与硬化 | 10 | 10 | 0 | 31 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 白濒湖村 | 八字哨镇白濒湖白濒岭片四组公路建设 | 新建 | 白濒湖村 | 2025.8 | 2025.12 | 白濒湖村 | 村级公路平整与硬化 | 10 | 10 | 0 | 35 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 竹湖村 | 竹湖村长塘片公路建设 | 新建 | 竹湖村长塘片 | 2025.5 | 2025.12 | 竹湖村 | 长塘片公路建设，长1000米 | 40 | 40 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 八字哨镇 | 竹湖村 | 竹湖村竹湖片7-9组沟渠衬砌 | 新建 | 竹湖片7-9组 | 2025.1 | 2025.12 | 竹湖村 | 竹湖片7-9组沟渠衬砌，长1000米 | 40 | 40 | 0 | 35 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
12 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 加工业 | 八字哨镇 | 竹湖村 | 八字哨政辉榨油厂升级改造 | 入股分红 | 八字哨竹湖村政辉榨油厂 | 2025.8 | 2025.12 | 竹湖村 | 购进榨油机械设备与厂房建设 | 50 | 50 | 0 | 18 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 八字哨镇 | 岭湖村 | 南干渠衬砌 | 新建 | 岭湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 岭湖村 | 渠道硬化 | 50 | 50 | 0 | 63 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 岭湖村 | 关王二组公路建设 | 新建 | 岭湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 岭湖村 | 公路硬化 | 30 | 30 | 0 | 19 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
15 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 加工业 | 八字哨镇 | 岭湖村 | 华泰米业有限公司 | 入股分红 | 岭湖村 | 2025.8 | 2025-12-01 | 岭湖村 | 升级改造 | 40 | 40 | 0 | 115 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 大湖村 | 杨堤湾5-7组公路破损维修 | 扩建 | 杨堤湾5-7组 | 2025.4 | 2025.12 | 大湖村 | 杨堤湾5-7组公路破损维修 | 20 | 20 | 0 | 21 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 八字哨镇 | 大湖村 | 杨堤湾一组、又二组水渠清淤衬砌 | 新建 | 杨堤湾一组、又二组 | 2025.1 | 2025.12 | 大湖村 | 杨堤湾一组、又二组水渠清淤衬砌 | 40 | 40 | 0 | 24 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 八字哨镇 | 大湖村 | 杨堤湾一组、又二组道路拓宽硬化 | 新建 | 杨堤湾一组、又二组 | 2025.3 | 2025.12 | 大湖村 | 杨堤湾一组、又二组道路拓宽硬化 | 20 | 20 | 0 | 24 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 金龙潭村 | 公路群众出行照明工程 | 新建 | 金龙潭村 | 2025.01 | 2025.12 | 金龙潭村 | 300盏 | 50 | 50 | 0 | 13 | 直接受益、永久性受益 | 提升村民生活质量 增强出行安全、 美化乡村环境
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 笔架山乡 | 金龙潭村 | 沟渠建设 | 新建 | 金龙潭村 | 2025.01 | 2025.12 | 金龙潭村 | U形60沟渠400米 | 10 | 10 | 0 | 23 | 直接受益、永久性受益 | 增加农民生产产量 提高经济效益、 增加农民收入
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 金龙潭村 | 金龙潭村道路建设 | 新建 | 金龙潭村 | 2025.01 | 2025.12 | 金龙潭村 | 200平方 | 5 | 5 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、提高农村居民的文化素质
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 金龙潭村 | 金龙潭村道路建设 | 新建 | 金龙潭村 | 2025.01 | 2025.12 | 金龙潭村 | 200平方 | 5 | 5 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、提高农村居民的文化素质
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 金龙潭村 | 湾潭片公路提质改造建设 | 新建 | 金龙潭村 | 2025.01 | 2025.12 | 金龙潭村 | 长1000米，宽5米 | 40 | 40 | 0 | 15 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 笔架山乡 | 金龙潭村 | 农居环境整治 | 新建 | 金龙潭村 | 2025.01 | 2025.12 | 金龙潭村 | 美丽屋场周边 | 5 | 5 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 提升农村居民生活质量、美化环境
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 张家塘村 | 张家塘村公路破损路面修复 | 改建 | 张家塘村 | 2025.01 | 2025.12 | 张家塘村 | 境内破损路面修复5000平方 | 100 | 100 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 张家塘村 | 张向公路提质改造 | 新建 | 张家塘村 | 2025.01 | 2025.12 | 张家塘村 | 张向公路全长5.5千米，宽5米沥青路面硬化0.08 | 358 | 358 | 0 | 23 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 张家塘村 | 张向公路群众出行照明工程 | 新建 | 张家塘村 | 2025.01 | 2025.12 | 张家塘村 | 张向公路全长5.5千米安装路灯138盏 | 30.4 | 30.4 | 0 | 22 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 上新桥村 | 红力公塘组至新屋组公路拓宽 | 扩建 | 上新桥村 | 2025.01 | 2025.12 | 上新桥村 | 拓宽长：400米、高1米、宽1米 | 20 | 20 | 0 | 24 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 上新桥村 | 何家冲组至中谷塘组公路硬化 | 新建 | 上新桥村 | 2025.01 | 2025.12 | 上新桥村 | 长300米、厚0.2米、宽2.5米 | 10 | 10 | 0 | 19 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 上新桥村 | 围山渠厂口屋组至沙坡组公路拓宽硬化 | 扩建 | 上新桥村 | 2025.01 | 2025.12 | 上新桥村 | 拓宽长1000米、高1.5米、宽1米，硬化长1000米、厚0.2米、宽0.8米 | 30 | 30 | 0 | 19 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 笔架山乡 | 花门楼村 | 潘家塘组“潘家塘”清淤改造 | 改建 | 花门楼村 | 2025.01 | 2025.12 | 笔架山乡 | 塘风清淤，塘基护坡500米，高2.5米 | 15 | 15 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 可提高灌溉效能，增加灌溉面积300亩，受益农户200人，人均增收300元。
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 笔架山乡 | 花门楼村 | 旱冲塘组的“欧满塘”塘基护坡、清淤 | 改建 | 花门楼村 | 2025.01 | 2025.12 | 笔架山乡 | 塘基长800米，中间塘埂挖除，塘内清淤 | 20 | 20 | 0 | 35 | 直接受益、永久性受益 | 可提高灌溉效能，增加灌溉面积500亩，受益农户320人，人均增收300元。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 谭家桥村 | 金家湾组公路硬化 | 新建 | 金家湾组 | 2025.01 | 2025.12 | 谭家桥村 | 长400米宽3.5米高0.2米 | 16 | 16 | 0 | 22 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 谭家桥村 | 长山子组公路硬化 | 新建 | 长山子组 | 2025.01 | 2025.12 | 谭家桥村 | 长300米宽3.5米高0.2米 | 12 | 12 | 0 | 21 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 谭家桥村 | 爱日园张家山组公路硬化 | 新建 | 爱日园组 | 2025.01 | 2025.12 | 谭家桥村 | 长300米宽3.5米高0.2米 | 12 | 12 | 0 | 6 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 凤凰桥村 | 莲花湖二组至佘家湖八组道路建设 | 新建 | 莲花湖二组至佘家湖八组 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰桥村 | 200盏 | 32 | 32 | 0 | 22 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 凤凰桥村 | 莲花湖二组至莲花湖十组道路群众出行照明工程 | 新建 | 莲花湖二组至莲花湖十组 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰桥村 | 1089米*3米*.02米 | 20 | 20 | 0 | 21 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 凤凰桥村 | 原糖厂处至凤片四组杨强道路建设群众出行照明工程 | 新建 | 原糖厂处至凤片四组杨强 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰桥村 | 561米*3米*0.2米 | 10 | 10 | 0 | 6 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 笔架山乡 | 笔架山村 | 南塘片公路硬化 | 修建 | 南塘片 | 2025.01 | 2025.12 | 笔架山村 | 长800米，宽3.5米，厚度20厘米 | 30 | 30 | 0 | 32 | 直接受益、永久性受益 | 可提高村民出行，农田收谷收益面积150亩，
40 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 笔架山乡 | 笔架山村 | 粉脊滩灌溉渠道项目 | 新建 | 粉脊滩组 | 2025.01 | 2025.12 | 笔架山村 | 长500米，宽1.1米，高1.5米 | 50 | 50 | 0 | 54 | 直接受益、永久性受益 | 可提高灌溉效能，增加灌溉面积130亩，受益农户280人。
41 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 笔架山乡 | 凤凰湖村 | 凤凰湖村水渠清淤 | 新建 | 温高17组 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰湖村 | 1600米*2.2米*1.6米 | 18 | 18 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 可提高灌溉效能，增加灌溉面积130亩，受益农户280人。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 笔架山乡 | 凤凰湖村 | 黄家湖6-7组公路硬化 | 新建 | 黄家湖6-7组 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰湖村 | 约600米*3.5米*0.2米 | 12 | 12 | 0 | 14 | 直接受益、永久性受益 | 提升村容村貌、 改善农民的生活品质、 提高群众的幸福感
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 笔架山乡 | 花门楼村 | 旱冲塘组公路硬化 | 新建 | 花门楼村 | 2025.1 | 2025.12 | 笔架山乡 | 公路1.5公里硬化 | 30 | 30 | 0 | 40 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 笔架山乡 | 新崇安村 | 围山渠拓宽 | 修建 | 胡家湾路口至殷先贵码头路口 | 2025.1 | 2025.12 | 新崇安村 | 硬化、拓宽长5600米，加宽1.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 26 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境、改善贫困群众生产生活条件
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 笔架山乡 | 新崇安村 | 老屋潭塘基加固 | 新建 | 老屋潭塘基加固 | 2025.1 | 2025.12 | 新崇安村 | 岑固砌，长100米，高0.3米。 | 10 | 10 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境、改善贫困群众生产生活条件
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 笔架山乡 | 新崇安村 | 民兵渠-围山渠公路硬化 | 新建 | 民兵渠-围山渠公路硬化 | 2025.1 | 2025.12 | 新崇安村 | 民兵渠-围山渠公路硬化380米 | 15 | 15 | 0 | 30 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境、改善贫困群众生产生活条件
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 笔架山乡 | 新崇安村 | x025-崇庵寺庙亮化 | 新建 | 龙家新屋组 | 2025.1 | 2025.12 | 新崇安村 | x025-崇庵寺庙亮化全长3000米 | 16 | 16 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境、改善贫困群众生产生活条件
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 笔架山乡 | 新崇安村 | 严家屋公路硬化 | 新建 | 严家屋组 | 2025.1 | 2025.12 | 新崇安村 | 严家屋公路硬化180米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境、改善贫困群众生产生活条件
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 笔架山乡 | 中塘村 | 周公坝哑河护坡沿线人居环境整治 | 基础设施 | 中塘村 | 2025.1 | 2025.12 | 中塘村 | 周公坝哑河护坡沿线人居环境整治 | 70 | 70 | 0 | 32 | 直接受益、永久性受益 | 改善村居环境
50 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 白马坝村 | 官人湾组山塘维修 | 新建 | 官人湾组 | 2025.8 | 2025.9 | 白马坝村 | 清淤1.5亩，护坡 | 10 | 10 | 0 | 16 | 直接受益永久受益 | 改善群众生产生活条件
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 白马坝村 | 村主公路两边硬化 | 新建 | 三江坝以上到益昌湾组止 | 2025.4 | 2025.6 | 白马坝村 | 硬化公路3公里，宽0.5米 | 25 | 25 | 0 | 65 | 直接受益永久受益 | 改善群众生产生活条件
52 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 白马坝村 | 马河勘组渠道建设 | 新建 | 马河勘组 | 2025.6 | 2025.7 | 白马坝村 | 渠道长150米，宽80公分 | 10 | 10 | 0 | 11 | 直接受益永久受益 | 改善群众生产生活条件
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 白马坝村 | 竹山咀渠道建设 | 新建 | 竹山咀组 | 2025.2 | 2025.3 | 白马坝村 | 渠道长500米，宽80公分 | 15 | 15 | 0 | 13 | 直接受益永久受益 | 改善群众生产生活条件
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 碧云峰村 | 沧水铺镇碧云峰村李家屋场村民组产业发展及产业配套教育路至李家屋场公路拓宽建设 | 新建 | 碧云峰村 | 2025.8 | 2025.9 | 碧云峰村 | 建设长度1700米、宽度1.5米、深度1.5米。基础道路扩宽，衬砌1200米、油化 | 40 | 40 | 0 | 16 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 碧云峰村 | 黄沅村组级公路 | 新建 | 碧云峰村 | 2025.8 | 2025.9 | 碧云峰村 | 建设长度约500米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 65 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 碧云峰村 | 龙家湾组级公路 | 新建 | 碧云峰村 | 2025.8 | 2025.9 | 碧云峰村 | 建设长度约700米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 碧云峰村 | 安子冲至百果园公路 | 新建 | 碧云峰村 | 2025.8 | 2025.9 | 碧云峰村 | 建设长度约1200米，宽3.5米 | 35 | 35 | 0 | 13 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 碧云峰村 | 楠木塘公路 | 新建 | 碧云峰村 | 2025.8 | 2025.9 | 碧云峰村 | 建设长度约500米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 沧水铺村 | 路面加宽提质改造 | 新建 | 列门头、彭月塘组 | 2025.8 | 2025.9 | 沧水铺村 | 1.2公里 | 60 | 60 | 0 | 16 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
60 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 沧水铺村 | 龙会寺河道衬砌 | 新建 | 小龙桥组 | 2025.8 | 2025.9 | 沧水铺村 | 500米 | 40 | 40 | 0 | 4 | 直接受益、永久性受益 | 带动生产
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 黄团岭村 | 黄团岭村严家屋场渠道 | 新建 | 黄团岭村严家屋场组 | 2025.2 | 2025.3 | 黄团岭村 | 渠道新建400米 | 12 | 12 | 0 | 30 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 黄团岭村 | 黄团岭村天螺坝至砂子岭公路维修 | 新建 | 黄团岭村 | 2025.4 | 2025.5 | 黄团岭村 | 天螺坝至砂子岭公路维修 | 20 | 20 | 0 | 56 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 黄团岭村 | 黄团岭村张家老屋组公路硬化 | 新建 | 黄团岭村 | 2025.5 | 2025.6 | 黄团岭村 | 公路提质改造长200米、宽3.5米、厚0.2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
64 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 黄团岭村 | 黄团岭村周家禾场组渠道维修 | 新建 | 黄团岭村周家禾场组 | 2025.6 | 2025.7 | 黄团岭村 | 渠道维修建300米 | 5 | 5 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 黄团岭村 | 黄团岭村松家冲组级公路硬化 | 新建 | 黄团岭村松家冲组 | 2025.8 | 2025.9 | 黄团岭村 | 公路提质改造长300米、宽3.5米、厚0.2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
66 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 黄团岭村 | 黄团岭村马金塘油化 | 新建 | 黄团岭村松家冲组 | 2025.1 | 2025.11 | 黄团岭村 | 油化马金塘、长300米 | 10 | 10 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
67 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 金山村 | 徐家冲水库下游-老屋村组 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 水渠衬砌2000米、清淤 | 10 | 10 | 0 | 18 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
68 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 金山村 | 踏泥塘湾门口塘 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
69 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 金山村 | 三眼塘下游水渠 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 水渠衬砌、清淤 | 10 | 10 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
70 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 金山村 | 瓦窑村上边塘 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 清淤、涵卧管建设 | 5 | 5 | 0 | 6 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
71 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 金山村 | 龙凤冲灰塘、下游渠道 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 清淤、护坡、U型沟 | 15 | 15 | 0 | 15 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
72 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 金山村 | 水井坳片山塘沟渠 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 清淤、护坡、U型沟、涵卧管 | 15 | 15 | 0 | 21 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沧水铺镇 | 金山村 | 金山村油茶产业 | 新建 | 金山村 | 2025.4 | 2025.12 | 金山村 | 约60亩 | 40 | 40 | 0 | 42 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 吉家塘组至蔡家湾组公路改造 | 改建 | 吉家塘组至蔡家湾组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 吉家塘组至蔡家湾组公路硬化1公里 | 20 | 20 | 0 | 160 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生活，美化环境
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 吉家塘组山塘维修 | 新建 | 吉家塘组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 山塘清淤、护坡 | 10 | 10 | 0 | 14 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
76 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 黄掩冲组山塘维修 | 新建 | 黄掩冲组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 山塘清淤、护坡 | 10 | 10 | 0 | 14 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
77 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 李水冲组山塘维修 | 新建 | 李水冲组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 山塘清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 16 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 野鸭冲组山塘维修 | 新建 | 野鸭冲组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 山塘清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 16 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
79 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 伏家冲组山塘维修 | 新建 | 伏家冲组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 山塘清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 10 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
80 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 牛头岭村 | 藕塘组山塘维修 | 新建 | 藕塘组 | 2025.02 | 2025.03 | 牛头岭村 | 山塘清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 10 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 砂子岭村 | 列门头至张家湾500米公路提质改造 | 新建 | 列门头组至张家湾组 | 2025.3.5 | 2025.4 | 砂子岭村 | 公路修复 | 20 | 20 | 0 | 13 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 砂子岭村 | 长茅屋1000米公路硬化 | 新建 | 长茅屋组 | 2025.4 | 2025.5 | 砂子岭村 | 公路硬化 | 40 | 40 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 珠波塘村 | 珠波塘村公路建设 | 新建 | 一字墙至村级 | 2025.3 | 2025.3 | 珠波塘村 | 公路硬化1100米 | 30 | 30 | 0 | 36 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
84 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色手工 | 沧水铺镇 | 珠波塘村 | 道山冲红薯片农副产品加工 | 新建 | 大棚至道山冲 | 2025.4 | 2025.4 | 珠波塘村 | 红薯片农副产品加工20户 | 20 | 20 | 0 | 85 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沧水铺镇 | 珠波塘村 | 道山塘至一字墙公路硬化 | 新建 | 一字墙至村级 | 2025.7 | 2025.7 | 珠波塘村 | 公路硬化100米 | 10 | 10 | 0 | 39 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
86 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 沧水铺镇 | 珠波塘村 | 枫树湾组种植赤松茸 | 新建 | 枫树湾组 | 2025.9 | 2025.12 | 珠波塘村 | 50亩 | 20 | 20 | 0 | 30 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
87 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 大塘清淤维修 | 新建 | 香炉山村大坝基组 | 2025.4 | 2025.5 | 香炉山村 | 清淤及塘基护坡 | 12 | 12 | 0 | 13 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
88 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 旦初湾水渠清淤衬砌 | 新建 | 香炉山村旦初湾组 | 2025.3 | 2025.3 | 香炉山村 | 清淤衬砌800米 | 10 | 10 | 0 | 26 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
89 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 毛家塘至李家巷子水渠清淤衬砌 | 新建 | 香炉山村毛家塘组 | 2025.4 | 2025.4 | 香炉山村 | 清淤衬砌400米 | 10 | 10 | 0 | 32 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
90 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 曹家塘至大河水渠清淤衬砌 | 新建 | 香炉山村曹家塘组 | 2025.7 | 2025.7 | 香炉山村 | 清淤衬砌300米 | 8 | 8 | 0 | 14 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
91 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 杨柳冲水库进水渠维修 | 新建 | 香炉山村鹿王冲组 | 2025.9 | 2025.12 | 香炉山村 | 清淤维修600米 | 8 | 8 | 0 | 8 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
92 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 明镜塘放水渠维修 | 新建 | 香炉山村香炉山组 | 2025.4 | 2025.12 | 香炉山村 | 清淤维修100米 | 2 | 2 | 0 | 2 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
93 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沧水铺镇 | 香炉山村 | 毛家塘至敬承公放水渠维修 | 新建 | 香炉山村敬承公组 | 2025.4 | 2025.12 | 香炉山村 | 清淤维修650米 | 10 | 10 | 0 | 11 | 直接收益，永久性收益 | 改善贫困群众生产生活条件
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 槐奇岭村 | 青竹塘水库大堤至鱼形湖东路公路扩宽硬化 | 新建 | 长塘尾组 | 2025.6.1 | 2025.7.1 | 槐奇岭村 | 硬化长300m，宽3.5米 | 16 | 16 | 0 | 5 | 解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善群众生产生活条件
95 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 槐奇岭村 | 孙家老屋水渠清淤、护坡 | 扩建 | 孙家老屋组 | 2025.7.1 | 2025.9.1 | 槐奇岭村 | 长900m | 38 | 38 | 0 | 10 | 提高灌溉效能，增加灌溉面积 | 改善群众生产生活条件
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 清水寺村 | 光古段桥至村委楼公路硬化、油化 | 新建 | 光古段组 | 2025.6.1 | 2025.7.1 | 清水寺村 | 硬化长500m，宽5米 | 20 | 20 | 0 | 10 | 解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善群众生产生活条件
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 清水寺村 | 黄家咀至白果树段公路油化 | 扩建 | 陈家老屋、白果树组 | 2025.7.1 | 2025.9.1 | 清水寺村 | 油化长1000m，宽4米 | 30 | 30 | 0 | 18 | 解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善群众生产生活条件
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 湘江西村 | 新坝塘组公路硬化 | 公路建设 | 新坝塘组 | 202505 | 202507 | 湘江西村 | 新坝塘公路硬化1.4公里 | 20 | 20 | 0 | 4 | 改善群众出行安全及运输问题 | 改善群众生产生活条件
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 湘江西村 | 向家冲组公路硬化 | 公路建设 | 向家冲 | 202505 | 202506 | 湘江西村 | 向家冲公路硬化500米 | 15 | 15 | 0 | 12 | 改善群众出行安全及运输问题 | 改善群众生产生活条件
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 湘江西村 | 土地山组公路硬化 | 公路建设 | 土地山 | 202507 | 202508 | 湘江西村 | 土地山公路硬化670米 | 20 | 20 | 0 | 5 | 改善群众出行安全及运输问题 | 改善群众生产生活条件
101 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 衡龙桥镇 | 湘江西村 | 辣椒育苗大棚 | 公路建设 | 南星塘 | 202503 | 202508 | 湘江西村 | 2500平方 | 40 | 40 | 0 | 8 | 提高群众经济收入 | 改善群众生产生活条件
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 湘江西村 | 檀华公路扩宽硬化（松树桥段） | 公路建设 | 松树桥 | 202503 | 202506 | 湘江西村 | 1600米 | 40 | 40 | 0 | 10 | 改善群众出行安全及运输问题 | 改善群众生产生活条件
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 湘江西村 | 檀树塘至宁乡公路扩宽 | 公路建设 | 檀树塘 | 202505 | 202507 | 湘江西村 | 1500米 | 25 | 25 | 0 | 18 | 改善群众出行安全及运输问题 | 改善群众生产生活条件
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 衡龙桥村 | 李家咀组道子冲水库下防汛通道 | 新建 | 道子冲组 | 202501 | 202502 | 衡龙桥村 | 对所属路面进行公路硬化1000米 | 38 | 38 | 0 | 4 | 解决了周边群众400余人的出行问题 | 改善贫困群众生产生活条件
105 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 衡龙桥村 | 道子冲组渠道建设 | 新建 | 道子冲组 | 202503 | 202505 | 衡龙桥村 | 对道寺冲组长100米，宽1.5米的渠道进行清淤、衬砌、维修 | 10 | 10 | 0 | 4 | 水渠排水畅通，提高了粮食产量，改善了群众的生产生活条件. | 改善贫困群众生产生活条件
106 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 衡龙桥村 | 肖家湾组渠道U型槽建设 | 新建 | 肖家湾组 | 202506 | 202507 | 衡龙桥村 | 对肖家湾组长200米，宽0.6米的渠道进行U型槽建设 | 8 | 8 | 0 | 5 | 水渠排水畅通，提高了粮食产量，改善了群众的生产生活条件. | 改善贫困群众生产生活条件
107 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 衡龙桥村 | 凤形山组U型槽建设 | 新建 | 凤形山组 | 202508 | 202509 | 衡龙桥村 | 对凤形山组长200米，宽0.6米的渠道进行U型槽建设 | 8 | 8 | 0 | 9 | 水渠排水畅通，提高了粮食产量，改善了群众的生产生活条件. | 改善贫困群众生产生活条件
108 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 衡龙桥村 | 九角塘组U型槽建设 | 新建 | 九角塘组 | 2025010 | 2025011 | 衡龙桥村 | 对九角塘组长230米，宽0.6米的渠道进行U型槽建设 | 9 | 9 | 0 | 16 | 水渠排水畅通，提高了粮食产量，改善了群众的生产生活条件. | 改善贫困群众生产生活条件
109 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 樟树咀村 | 樟树咀村刘家冲组抗旱渠修建 | 修建 | 刘家冲组 | 2025.01 | 2025.12 | 樟树咀村 | 长1000m,60U型槽 | 18 | 18 | 0 | 18 | 便于300亩农田灌溉、泄洪 | 改善群众生产生活条件
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 樟树咀村 | 樟树咀村龙塘冲组至郑家老屋组公路硬化 | 修建 | 龙塘冲组 | 2025.02 | 2025.12 | 樟树咀村 | 长700m，宽3m，厚0.2m | 24 | 24 | 0 | 12 | 解决了全组群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善群众生产生活条件
111 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 樟树咀村 | 樟树咀村麻石塘上、下两口塘护坡 | 修建 | 竹山塘组 | 2025.01 | 2025.12 | 樟树咀村 | 长105m,厚0.2m，高3m | 12 | 12 | 0 | 10 | 确保骨干山塘蓄水力，便于56亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
112 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 樟树咀村 | 樟树咀村颜家冲组泄洪渠修建 | 修建 | 颜家冲组 | 2025.01 | 2025.05 | 樟树咀村 | 修建泄洪渠长180m，60U型槽 | 5 | 5 | 0 | 5 | 便于30亩农田灌溉、泄洪 | 改善群众生产生活条件
113 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 樟树咀村 | 油草塘老塘灌溉渠修建 | 修建 | 油草塘组 | 2025.01 | 2025.12 | 樟树咀村 | 长200m,60U型槽 | 6 | 6 | 0 | 10 | 便于60亩农田灌溉、泄洪 | 改善群众生产生活条件
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 槽门湾村 | 岳家湾-老屋山公路扩宽硬化 | 扩建 | 岳家湾组 | 2025.6.1 | 2025.7.1 | 槽门湾村 | 硬化长1600米，加宽1米 | 25 | 25 | 0 | 5 | 解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善群众生产生活条件
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 槽门湾村 | 瓦窑塘组级公路扩宽硬化 | 扩建 | 瓦窑塘组 | 2025.7.1 | 2025.9.1 | 槽门湾村 | 硬化长1500米，加宽1米，需护坡 | 35 | 35 | 0 | 10 | 解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善群众生产生活条件
116 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 槽门湾村 | 仕育湾坝清淤护坡 | 扩建 | 仕育湾 | 2025.9.1 | 2025.10.1 | 槽门湾村 | 320平方 | 5 | 5 | 0 | 12 | 提高灌溉能力，排水畅通，提高了粮食产量，改善了群众的生产生活条件. | 改善贫困群众生产生活条件
117 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 槽门湾村 | 凡塘清淤护坡 | 扩建 | 陈家屋场 | 2025.9.1 | 2025.10.1 | 槽门湾村 | 2.8亩 | 10 | 10 | 0 | 12 | 提高灌溉能力，排水畅通，提高了粮食产量，改善了群众的生产生活条件. | 改善贫困群众生产生活条件
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 黄土坑村 | 黄土坑村谢家屋场公路硬化 | 新建 | 谢家屋场组 | 45748 | 45757 | 黄土坑村 | 公路硬化拓宽500米，宽3米厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 20 | 解决了群众的出行问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善了群众的生产、生活水平
119 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 衡龙桥镇 | 黄土坑村 | 黄土坑村庭院经济建设项目 | 新建 | 黄土坑村 | 45748 | 45757 | 黄土坑村 | 微菜园3个 | 10 | 10 | 0 | 5 | 解决了群众的就业问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善了群众的生产、生活水平
120 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 黄土坑村 | 黄土坑村鲤鱼塘组下鲤鱼塘堤身清淤加固 | 新建 | 黄土坑村 | 45932 | 45972 | 黄土坑村 | 堤身加固长100米高7米厚0.1米 | 30 | 30 | 0 | 16 | 解决了群众的就业问题，提高了群众的生产、生活水平，农田灌溉200亩 | 改善了群众的生产、生活水平
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 黄土坑村 | 黄土坑村办公楼前二段公路临崖加固 | 新建 | 黄土坑村 | 45689 | 45717 | 黄土坑村 | 公路临崖加固长70米高3米厚0.2米，60米、高2米、厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 23 | 解决了群众的就业问题，提高了群众的生产、生活水平 | 改善了群众的生产、生活水平
122 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 河图村 | 徐家湾新塘清淤护坡 | 扩建 | 河图村徐家湾组 | 2025.9 | 2025.12 | 河图村 | 塘基护坡硬化100米、清淤1200立方 | 10 | 10 | 0 | 12 | 提高灌溉效能，增加灌溉面积 | 改善群众生产生活条件
123 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 华 林 村 | 鲁家湾渠道清淤、硬化 | 新建 | 鲁家湾组 | 2025.4 | 2025.12 | 华林村 | 200米长、1米宽 | 10 | 10 | 0 | 7 | 确保骨干山塘蓄水力，便于农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
124 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 华 林 村 | 大坝沟清淤、硬化 | 新建 | 大塘组 | 2025.4 | 2025.12 | 华林村 | 150米长、1.5米宽 | 10 | 10 | 0 | 9 | 确保渠道通畅便于农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
125 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 华 林 村 | 泉塘清淤护坡 | 新建 | 泉塘组 | 2025.4 | 2025.12 | 华林村 | 清淤3600方；护坡200米长、2.8米高、0.1米厚 | 12 | 12 | 0 | 10 | 确保骨干山塘蓄水力，便于农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 白石塘村 | 刘家湾组-黄金塘组公路建设 | 新建 | 刘家湾组，黄金塘组 | 2025.01 | 2025.12 | 白石塘村 | 长150m，宽3m，厚0.2m | 7 | 7 | 0 | 12 | 解决了四个组群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平，有效防止学生上学安全问题。 | 改善群众生产生活条件
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 白石塘村 | 白沛公路-水栗子塘组 | 新建 | 水栗子塘组，方塘组，落家冲组，晏家冲组 | 2025.06 | 2025.12 | 白石塘村 | 长2300m，宽1m，厚0.2m | 32 | 32 | 0 | 12 | 解决了全组群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平，有效防止交通事故发生。 | 改善群众生产生活条件
128 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 白石塘村 | 西东洲组-侍郎河坡 | 新建 | 西东洲组，向家洲组 | 2025.01 | 2025.12 | 白石塘村 | 长260m,80U形槽 | 10 | 10 | 0 | 3 | 确保西东洲组，向家洲组120亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
129 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 黄泥巷子门口塘清淤护坡 | 扩建 | 黄泥巷子组 | 2025.2 | 2025.12 | 桐子岭村 | 清淤1000方，护坡长200米 | 6 | 6 | 0 | 4 | 确保山塘蓄水力，便于150亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
130 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 刹牛塘清淤护坡 | 扩建 | 刹牛塘组 | 2025.3 | 2025.12 | 桐子岭村 | 清淤1800方，护坡300米 | 10 | 10 | 0 | 32 | 确保山塘蓄水力，便于300亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
131 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 张家祠堂清淤护坡 | 扩建 | 张家祠堂组 | 2025.4 | 2025.12 | 桐子岭村 | 清淤1000方，护,240米 | 9 | 9 | 0 | 17 | 确保山塘蓄水力，便于90亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
132 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 湾塘组清淤护坡 | 扩建 | 孙家湾组 | 2025.2 | 2025.12 | 桐子岭村 | 清淤1000方，护,150米 | 13 | 13 | 0 | 12 | 确保山塘蓄水力，便于130亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
133 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 殷雪云门口大塘清淤护坡 | 扩建 | 仲先公组 | 2025.3 | 2025.11 | 桐子岭村 | 3·4亩，清淤800方，护坡30米 | 6 | 6 | 0 | 5 | 确保山塘蓄水力，便于100亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
134 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 腰塘清淤护坡 | 扩建 | 周家湾组 | 2025.3 | 202.1 | 桐子岭村 | 沙塘清淤3000方，25函管12米、溢洪道长20m*宽1m*高1.2m。 | 15 | 15 | 0 | 15 | 确保山塘蓄水力，便于240亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
135 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 徐家老屋组门口塘清淤护坡 | 扩建 | 徐家老屋组 | 2025.1 | 2025.9 | 桐子岭村 | 沙塘清淤1800方，25函管12米、护坡150米 | 11 | 11 | 0 | 9 | 山塘蓄水力，便于120亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
136 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 方曾冲组清淤护坡 | 扩建 | 方曾冲组 | 2025.2 | 2025.8 | 桐子岭村 | 清淤1700方，护坡110米 | 7 | 7 | 0 | 18 | 山塘蓄水力，便于150亩农田灌溉 | 改善群众生产生活条件
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 罗雪华门口到对家冲路面扩建硬化 | 扩建 | 飞硪组 | 2025.4 | 2025.7 | 桐子岭村 | 飞硪组公路扩建硬化220米 | 8 | 8 | 0 | 27 | 改善群众出行安全及运输问题 | 改善群众生产生活条件
138 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 桐子岭村 | 殷在云门口新屋塘清淤护坡 | 扩建 | 新屋组 | 2025.2 | 2025.9 | 桐子岭村 | 清淤1700方，护坡110米 | 9 | 9 | 0 | 13 | 便于100亩农田灌溉 | 改善群众出行安全及运输问题
139 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 邓家塘水库清淤扩容 | 新建 | 高家桥村邓家塘组、何家铺组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 塘内清淤扩容8000立方 | 18 | 18 | 0 | 3 | 该项目实施竣工后，可使当地近百亩农田得到有效灌溉，促进农业生产，其中受益脱贫户2户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 台子组级公路硬化 | 新建 | 高家桥村台子组、花屋湾组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 硬化长70m、宽4m、厚0.2m | 5 | 5 | 0 | 12 | 该项目实施竣工后，可使当地254人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户4户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 殷家洲组至邓家塘组公路硬化 | 新建 | 高家桥村殷家洲组、邓家塘组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 硬化长420m、宽3m、厚0.2m | 12 | 12 | 0 | 9 | 该项目实施竣工后，可使当地254人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户2户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 枫树山组组级公路硬化 | 新建 | 高家桥村枫树山组、何家铺组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 硬化长800m、宽4.5m、厚0.2m | 32 | 32 | 0 | 8 | 该项目实施竣工后，可使当地254人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户3户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
143 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 石子塘清淤扩容 | 新建 | 高家桥村长坡组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 清淤扩容4000立方 | 9 | 9 | 0 | 6 | 该项目实施竣工后，可使当地近百亩农田得到有效灌溉，促进农业生产，其中受益脱贫户2户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
144 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 邓家塘水库至小邓家塘渠道新修 | 新建 | 高家桥村邓家塘组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 渠道新修长800m、宽1m | 24 | 24 | 0 | 6 | 该项目实施竣工后，可使当地近百亩农田得到有效灌溉，促进农业生产，其中受益脱贫户2户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
145 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 枫树山组渠道新修 | 新建 | 高家桥村枫树山组、黄栗山组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 渠道新修长500m、宽1m | 15 | 15 | 0 | 9 | 该项目实施竣工后，可使当地近百亩农田得到有效灌溉，促进农业生产，其中受益脱贫户4户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 曹家里组至何家铺组级公路拓宽硬化 | 新建 | 高家桥村曹家里组、何家铺组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 拓宽硬化长1500m、宽1.5m、厚0.2m | 20 | 20 | 0 | 8 | 该项目实施竣工后，可使当地410人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户4户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 曹家里组级公路拓宽硬化 | 新建 | 高家桥村曹家里组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 拓宽硬化长480m、宽1.5m、厚0.2m | 9 | 9 | 0 | 4 | 该项目实施竣工后，可使当地120人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户2户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 邓家塘水库至枫树山组级公路硬化 | 新建 | 高家桥村枫树山组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 硬化长780m、宽5m、厚0.2m | 48 | 48 | 0 | 8 | 该项目实施竣工后，可使当地158人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户3户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 何家铺组级公路硬化 | 新建 | 高家桥村何家铺组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 硬化长100m、宽5m、厚0.2m | 7 | 7 | 0 | 3 | 该项目实施竣工后，可使当地168人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户1户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 衡龙桥镇 | 高家桥村 | 刘公塘组级公路硬化 | 新建 | 高家桥村刘公塘组 | 2025.1 | 2025.12 | 高家桥村 | 硬化长300m、宽5m、厚0.2m | 22 | 22 | 0 | 9 | 该项目实施竣工后，可使当地157人受益及外出务工便利，其中受益脱贫户3户，可增加农民直接经济收益0.2万元以上。 | 改善群众生产生活条件
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 永乐村 | 永乐村2025年度通组公路建设 | 公路建设 | 永乐村 | 2025.05 | 2025.08 | 永乐村 | 公路硬化建设800米 | 33 | 33 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众出行、生产生活条件
152 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 永乐村 | 永乐村2025年度沟渠硬化清淤维修 | 水利建设 | 永乐村 | 2025.04 | 2025.07 | 永乐村 | 沟渠硬化、维修、清淤、扫障600米 | 20 | 20 | 0 | 10 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
153 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 李家洲社区 | 李家洲社区伍家桥片区张家塘清淤护坡硬化 | 水利建设 | 李家洲社区 | 2025.4 | 2025.06 | 李家洲社区 | 1.塘边除杂清运；2.塘底清淤3000M²×1M ；2.塘边护坡硬化320M×3M | 20 | 20 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
154 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 李家洲社区 | 李家洲社区伍家桥片区曾家园北塘清淤护坡硬化 | 水利建设 | 李家洲社区 | 2025.1 | 2025.3 | 李家洲社区 | 1.塘边除杂清运；2.塘底清淤3000M²×1M ；2.塘边护坡硬化320M×3M | 10 | 10 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 李家洲社区 | 伍福路公路硬化 | 公路建设 | 李家洲社区伍家桥 | 2025.8 | 2025.10 | 李家洲社区 | 1.路基平整扩宽至4.5M以上；2.C30混凝土硬化650M×4.5M×0.2M | 30 | 30 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫因群众生产生活条件
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山 街道 | 大河坪村 | 卜凤姣户至盛亚超户200米公路硬化 | 公路建设 | 大河坪村第九组 | 2025.04 | 2025.06 | 大河坪村 | 卜凤姣户至盛亚超户200米通户公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山 街道 | 大河坪村 | 申竹公路至盛冬阳户150米公路硬化 | 公路建设 | 大河坪村第十一组 | 2025.06 | 2025.08 | 大河坪村 | 申竹公路至盛冬阳户150米通户公路硬化 | 8 | 8 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山 街道 | 大河坪村 | 绕城高速至刘蛟云户段公路920米扩宽 | 公路建设 | 大河坪村第一组至三组 | 2025.05 | 2025.07 | 大河坪村 | 扩宽绕城高速至刘蛟云户段公路920米 | 15 | 15 | 0 | 19 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山 街道 | 大河坪村 | 八组谌家里桥重建 | 公路建设 | 大河坪村第八组 | 2025.06 | 2025.09 | 大河坪村 | 八组谌家里桥重建 | 15 | 15 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
160 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 会龙山 街道 | 大河坪村 | 大河坪村水稻种植基地 | 产业发展 | 大河坪村四组 | 2025.07 | 2025.09 | 大河坪村 | 水稻种植基地建设 | 40 | 40 | 0 | 13 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 新安社区 | 四组姚玉楼至七组夏永能500米道路提质改造 | 公路建设 | 新安社区4—7组 | 2025.09 | 2025.11 | 新安社区 | 道路500米长，道路4.2米宽 | 30 | 30 | 0 | 10 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
162 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 会龙山街道 | 仑塘村 | 12组蔬菜种植业基地渠道衬砌护坡硬化 | 产业发展 | 仑塘村12组 | 2025.09 | 2025.11 | 仑塘村 | 1.清淤长度220米。2.衬砌护坡硬化渠道长220米，高1米，宽1.5米，底部厚度0.1米 | 30 | 30 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件，种植产品增收
163 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 会龙山街道 | 仑塘村 | 7组水稻种植业基地长新渠衬砌护坡硬化 | 产业发展 | 仑塘村7组 | 2025.1 | 2025.12 | 仑塘村 | 1.清淤长度300米。2.衬砌护坡硬化渠道长300米，高1米，宽1.5米，底部厚度0.2米 | 40 | 40 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件，种植产品增收
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 仑塘村 | 长巷路提质改造 | 公路建设 | 仑塘村10组至13组 | 2025.07 | 2025.1 | 仑塘村 | 路面铺设沥青公路长900米，宽4.5米，厚5厘米。 | 30 | 30 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
165 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 仑塘村 | 平塘衬砌护坡硬化 | 水利建设 | 仑塘村10组，14组 | 2025.11 | 2025.12 | 仑塘村 | 平塘清淤300 立方米，衬砌护坡600立方米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 提高蓄水面积，扩大灌溉面积，使种植产品增收
166 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 会龙山街道 | 仑塘村 | 仑塘村村垃圾中转站建设 | 产业发展 | 仑塘村 | 2025.06 | 2025.08 | 仑塘村 | 垃圾中转车4台 | 30 | 30 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
167 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 仙蜂岭村 | 先锋塘王家屋组水渠建设 | 水利建设 | 仙蜂岭村 | 2025.1 | 2025.12 | 仙蜂岭村 | 长1.2KM，高1.5M，宽1.8M，清淤、C20阻滑坎修建、1.5M预制板护坡、C20素砼压顶 | 40 | 40 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
168 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 会龙山街道 | 仙蜂岭村 | 杉山组种植业基地水渠扩建新建 | 产业发展 | 仙蜂岭村 | 2025.05 | 2025.08 | 仙蜂岭村 | 规格0.5M U型预制槽安装、清淤、清障、C15素砼垫层 | 15 | 15 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 仙蜂岭村 | 先锋塘王家屋组公路建设 | 公路建设 | 仙蜂岭村 | 2025.03 | 2025.05 | 仙蜂岭村 | 1.路基平整扩宽；2.长度约300米，宽度4.5米，3.路基新建200 | 20 | 20 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 红星社区 | 红星社区第一村民小组乡村公路铺设沥青 | 公路建设 | 红星社区第一村民小组 | 2025.3 | 2025.6 | 红星社区 | 提质改造2.5米宽，长800米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众出行、生产生活条件
171 | 产业发展 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村种植业基地沟渠清淤维修 | 产业发展 | 黄泥湖村 | 2025.3 | 2025.5 | 黄泥湖村 | 沟渠维修、清淤、扫障4500米宽0.5米 | 50 | 50 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村4-8组公路硬化 | 公路建设 | 黄泥湖村 | 2025.9 | 2025.1 | 黄泥湖村 | 路基平整，硬化600米、宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 6 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
173 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村山塘维修、清淤 | 水利建设 | 黄泥湖村 | 2025.4 | 2025.5 | 黄泥湖村 | 3口山塘维修、码头修缮9个、清淤、护坡硬化约234米 | 25 | 25 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众生产生活条件
174 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村生活垃圾回收 | 乡村建设 | 黄泥湖村 | 2025.7 | 2025.9 | 黄泥湖村 | 修建垃圾回收池15个，采购人力清运车6辆 | 15 | 15 | 0 | 10 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众生产生活条件
175 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村蔬菜大棚建设 | 产业发展 | 黄泥湖村 | 2025.3 | 2025.5 | 黄泥湖村 | 土地平整、建设5个180㎡蔬菜大棚 | 45 | 45 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众生产生活条件
176 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村田园化山塘维修、清淤 | 水利建设 | 黄泥湖村 | 2025.3 | 2025.4 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村田园化2口山塘维修、码头修缮4个、护坡硬化约120米清淤 | 20 | 20 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众生产生活条件
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村2025年度公路提质改造 | 公路建设 | 黄泥湖村 | 2025.7 | 2025.8 | 黄泥湖村 | 长新路沥青铺设长400米、宽4米，厚0.05米 | 30 | 30 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众生产生活条件
178 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 会龙山街道 | 申家滩村 | 申家滩村毛坡里组种植业基地山塘护坡硬化 | 产业发展 | 申家滩村 | 2025.07 | 2025.09 | 申家滩村 | 申家滩村毛坡里山塘护坡硬化长约395米，高约1.2米-3.5米，修建六方码头，底部清淤，四方扫障 | 20 | 20 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 申家滩村 | 申家滩村赵云桂至卜学军道路硬化 | 公路建设 | 申家滩村 | 2025.07 | 2025.09 | 申家滩村 | 1.路基平整扩宽；2.长度约170米，宽度3-3.5米，厚度0.2米 | 8 | 8 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫因群众生产生活条件
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 申家滩村 | 申家滩村卜建兵至卜孟初道路硬化 | 公路建设 | 申家滩村 | 2025.07 | 2025.09 | 申家滩村 | 1.路基平整扩宽；2.长度约115米，宽度3-3.5米，厚度0.2米 | 6 | 6 | 0 | 3 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫因群众生产生活条件
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 会龙山街道 | 申家滩村 | 申家滩村埂子让组至月形山组道路硬化 | 公路建设 | 申家滩村 | 2025.07 | 2025.09 | 申家滩村 | 1.路基平整扩宽；2.长度约800米，宽度3-3.5米，厚度0.2米 | 30 | 30 | 0 | 4 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫因群众生产生活条件
182 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 会龙山街道 | 申家滩村 | 申家滩村垃圾收集箱 | 乡村建设 | 申家滩村 | 2025.07 | 2025.09 | 申家滩村 | 2米长1.2宽1.2高加垃圾箱盖 | 15 | 15 | 0 | 4 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫因群众生产生活条件
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 北岸新村 | 北岸新村下渡口组至牛王庙公路硬化 | 新建 | 下渡口组至牛王庙 | 2025.02 | 2025.06 | 北岸新村村民委员会 | 下渡口组至牛王庙公路硬化；长600米，宽3.5米。 | 24 | 24 | 0 | 5 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 北岸新村 | 北岸新村汤家坝组至下渡口组公路硬化 | 新建 | 汤家坝组至下渡口组 | 2025.03 | 2025.09 | 北岸新村村民委员会 | 汤家坝组至下渡口组公路硬化，长600米，宽3.5米。 | 24 | 24 | 0 | 8 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 北岸新村 | 北岸新村汤家坝组至牛王庙组公路硬化 | 新建 | 汤家坝组至牛王庙组 | 2025.03 | 2025.09 | 北岸新村村民委员会 | 汤家坝组至牛王庙组公路硬化，长550米，宽3.5米。 | 22 | 22 | 0 | 9 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 百家塅社区 | 百家塅社区罗家塅公路提质改造 | 新建 | 罗家塅 | 2025.03 | 2025.09 | 百家塅社区居民委员会 | 公路提质改造，长500米，宽5米，厚0.06米 | 80 | 80 | 0 | 8 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 港湾村 | 港湾村刘家湖组至进港公路公路硬化 | 新建 | 港湾村刘家湖组至进港公路 | 2025.08 | 2025.09 | 港湾村村民委员会 | 港湾村刘家湖组至进港公路；长1000米，宽3米。厚0.2米 | 38 | 38 | 0 | 42 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
188 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 港湾村 | 港湾村放水口组沟渠清淤、衬砌 | 新建 | 港湾村放水口组 | 2025.02 | 2025.04 | 港湾村村民委员会 | 港湾村放水口组沟渠清淤衬砌；长1000米，宽3米，深1.5米。 | 27 | 27 | 0 | 11 | 带动生产，改善人居环境 | 促进村民增收
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 黄湖村 | 黄湖村建丰片公路硬化 | 新建 | 建丰片 | 2025.02 | 2025.04 | 黄湖村村民委员会 | 建丰片公路硬化，长1000米，宽3米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 10 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
190 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 槐花新村 | 槐花新村岱桥十组沟渠衬砌 | 新建 | 岱桥十组沟渠衬砌 | 2025.04 | 202507 | 槐花新村村村民委员会 | 沟渠衬砌长1200米，宽5米，深1.5米 | 35 | 35 | 0 | 21 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 槐花新村 | 槐花新村黄花二组公路硬化 | 新建 | 黄花二组 公路硬化 | 202505 | 202507 | 槐花新村村民委员会 | 公路硬化长1000米，宽3.5米，深0.2米 | 35 | 35 | 0 | 10 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 金河村 | 金河村金鸡12组公路硬化 | 改建 | 金鸡12组 | 202505 | 202507 | 金河村村村民委员会 | 公路提质改造全长1000米，宽3.5米，高0.2米 | 15 | 15 | 0 | 31 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
193 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 金河村 | 金河村一支渠提质改造 | 扩建 | 金河村 | 202505 | 202507 | 金河村村村民委员会 | 公路提质改造长1500米，加宽3.5米 | 55 | 55 | 0 | 38 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 金鸡山村 | 金鸡山村曹家河白泥湖路延伸公路硬化 | 新建 | 金鸡山村曹家河2组、3组、4组 | 2025.04 | 2025.07 | 金鸡山村村民委员会 | 金鸡山村曹家河2组、3组、4组。长1000米，宽3米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 42 | 改善附近村民出行条件，农副产品运输便利 | 促进村民增收
195 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 金鸡山村 | 金鸡山村高云四组生态沟渠建设 | 新建 | 金鸡山村高云四组 | 2025.01 | 2025.04 | 金鸡山村村民委员会 | 金鸡山村高云四组生态沟渠100米，宽5米，生态护坡 | 25 | 25 | 0 | 31 | 带动生产，改善人居环境，保护生态环境 | 促进村民增收
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 兰溪村 | 兰溪村石子街至柳塘组公路硬化 | 新建 | 柳塘组 | 202505 | 202507 | 兰溪村村民委员会 | 公路硬化长685米，宽3米，深0.2米 | 30 | 30 | 0 | 10 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 兰溪村 | 兰溪村金石渠至象鼻咀组公路硬化 | 新建 | 象鼻咀组 | 202505 | 202507 | 兰溪村村民委员会 | 公路硬化长985米，宽3米，深0.2米 | 40 | 40 | 0 | 12 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
198 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 莲花塘村 | 莲花塘村新建组学校至挽子堤沟渠衬砌 | 新建 | 新建组 | 202505 | 202507 | 莲花塘村村民委员会 | 沟渠衬砌长1000米，宽3米，深1.5米 | 45 | 45 | 0 | 25 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 莲花塘村 | 莲花塘村洪山庙组至贺家湾组公路硬化 | 新建 | 洪山庙组至贺家湾组 | 202505 | 202507 | 莲花塘村村民委员会 | 公路硬化长1000米，宽3米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 42 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
200 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 罗湖村 | 罗湖村秋一组堤沟渠衬砌 | 新建 | 秋一组 | 202505 | 202507 | 罗湖村村民委员会 | 沟渠衬砌长1500米，宽3米，深1.5米 | 55 | 55 | 0 | 31 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 罗湖村 | 罗湖村罗十二组山庙组公路 | 新建 | 罗十二组 | 202505 | 202507 | 罗湖村村民委员会 | 公路硬化长700米，宽3米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 42 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
202 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 龙荣村 | 龙荣村龙山3-4组公路硬化 | 新建 | 龙荣村龙山3-4组 | 2025.08 | 2025.09 | 龙荣村村民委员会 | 龙荣村龙山3-4组公路化；长800米，宽3米。厚0.2米 | 42 | 42 | 0 | 42 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
203 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 龙荣村 | 龙荣村向荣10.12组沟渠清淤衬砌 | 新建 | 龙荣村向荣10.12组 | 2025.02 | 2025.04 | 龙荣村村民委员会 | 向荣10.12组沟渠清淤衬砌；长1000米，宽3米，深1.5米。 | 28 | 28 | 0 | 31 | 带动生产，改善人居环境 | 促进村民增收
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 千家洲村 | 千家洲村曹家咀组至艾叶湖组公路硬化 | 新建 | 曹家咀组艾叶湖组 | 2025.03 | 2025.09 | 千家洲村村民委员会 | 曹家咀组至艾叶湖组公路硬化长600米，宽3.5米。 | 35 | 35 | 0 | 8 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
205 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 三岔堤村 | 三岔堤村太升湾公路提质改造 | 改建 | 太升湾组 | 202505 | 202507 | 三岔堤村村民委员会 | 公路提质改造全长780米，宽5米， | 55 | 55 | 0 | 31 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 三岔堤村 | 三岔堤村新塘至老屋组公路加宽 | 扩建 | 老屋新塘组 | 202505 | 202507 | 三岔堤村村民委员会 | 公路硬化长500米，加宽1.5米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 38 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 沙岭村 | 沙岭村宋家咀组致焉家院公路硬化 | 拓宽硬化 | 沙岭村宋家咀组致焉家院公路 | 202505 | 202507 | 沙岭村村民委员会 | 公路拓宽硬化，长1200米，宽,1.8米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 20 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 沙岭村 | 沙岭村宋家咀组致孙家湾组公路硬化 | 拓宽硬化 | 沙岭村宋家咀组致孙家湾组 | 202505 | 202507 | 沙岭村村民委员会 | 公路拓宽硬化，长1500米，宽,1.8米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 20 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 双枫树村 | 双枫树村月邓公路提质改造 | 扩建 | 双枫树村 | 2025.5 | 2025.8 | 双枫树村村民委员会 | 双枫树村月邓公路提质改造；长1公里，宽4.5米。 | 30 | 30 | 0 | 10 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
210 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 兰溪镇 | 双枫树村 | 双枫树村产业发展项目 | 新建 | 双枫树村 | 2025 | 2025 | 双枫树村村民委员会 | 将40万产业发展资金入股，每年获得3万元分红收益 | 40 | 40 | 0 | 10 | 壮大村集体经济 | 促进村民增收，带动发展产业
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 双港子村 | 公路硬化 | 新建 | 李家塘组 | 2025.02 | 2025.04 | 双港子村村民委员会 | 李家塘组公路硬化；长800米，宽4.5米。厚0.2米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
212 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 双港子村 | 公路油化 | 扩建 | 斋七公路 | 2025.03 | 2025.09 | 双港子村村民委员会 | 斋七公路加宽铺油；长1200米，宽5米。厚0.2米 | 60 | 60 | 0 | 180 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 四门闸村 | 四门闸村腊湖15-1组村级公路加宽 | 新建 | 腊湖15-1组 | 202509 | 202509 | 四门闸村村民委员会 | 公路加宽，长2800米宽1米，深0.2米 | 70 | 70 | 0 | 23 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
214 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 四门闸村 | 高李3组三小公路至羊角渔场加宽 | 新建 | 高李3组三小公路至羊角渔场600米加宽 | 202509 | 202509 | 四门闸村村民委员会 | 公路加宽600米，宽1米，深0.2米 | 30 | 30 | 0 | 2 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 苏家湖村 | 新屋组至马家塘组公路加宽，提质改造 | 新建 | 苏家湖村杉木片 | 2025.02 | 2025.04 | 苏家湖村村民委员会 | 新屋组至马家塘组公路长1200米、宽4米、油化0.06米 | 35 | 35 | 0 | 20 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 苏家湖村 | 杉木片新塘组公路加宽提质改造 | 新建 | 苏家湖村杉木片 | 2025.03 | 2025.09 | 苏家湖村村民委员会 | 杉木片新塘组公路长500米、宽4米、油化0.06米 | 35 | 35 | 0 | 8 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 小河口村 | 小河口村小河口片9组公路硬化 | 新建 | 小河口村小河口片9组 | 2025 | 2025 | 小河口村村民委员会 | 小河口9组公路新建，长600米，宽3.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 6 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 小河口村 | 小河口村油麻片5-6组公路加宽 | 新建、加宽 | 油麻片5-6组 | 2025 | 2025 | 小河口村村民委员会 | 油麻片5-6组公路新建、加宽2米，长800米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 26 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 新沙村 | 太平桥四组公路硬化 | 新建 | 太平桥四组 | 2025.08 | 2025.09 | 新沙村村民委员会 | 太平桥四组公路硬化；长1500米，宽3米。厚0.2米 | 58 | 58 | 0 | 42 | 改善附近村民出行条件，提升人居环境 | 促进村民增收
220 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 新沙村 | 太平桥七组公路硬化 | 新建 | 太平桥七组 | 2025.01 | 2025.02 | 新沙村村民委员会 | 太平桥七组公路硬化；长140米，宽3米。厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 31 | 带动生产，改善人居环境 | 促进村民增收
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 新月村 | 新月村土沟凼组、龙头组公路硬化 | 新建 | 土沟凼组、龙头组 | 202505 | 202507 | 新月村村民委员会 | 公路硬化长500米，宽4.5米，深0.2米 | 25 | 25 | 0 | 27 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 新月村 | 新月村台子山至叶家湾组公路硬化 | 新建 | 台子山至叶家湾组 | 202505 | 202507 | 新月村村民委员会 | 公路硬化长600米，宽4.5米，深0.2米 | 25 | 25 | 0 | 18 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
223 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 新月村 | 新月村石家园组公路硬化 | 新建 | 石家园组 | 202505 | 202507 | 新月村村民委员会 | 公路硬化长400米，宽4.5米，深0.2米 | 20 | 20 | 0 | 12 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 鄢家垸村 | 鄢家垸村村建东渠道路扩建 | 扩建 | 鄢家垸村 | 202508 | 202509 | 鄢家垸村村民委员会 | 公路硬化长550米，宽1.5米，深0.2米 | 18 | 18 | 0 | 38 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 鄢家垸村 | 鄢家垸村毛塘子电排至双桠树电排道路扩建 | 扩建 | 鄢家垸村 | 202504 | 202506 | 鄢家垸村村民委员会 | 公路硬化长1200米，宽1.5米，深0.2米 | 40 | 40 | 0 | 51 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
226 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 兰溪镇 | 羊角村 | 羊角村谢山四组沟渠清淤衬砌 | 新建 | 谢山四组与三组交界沟渠 | 202505 | 202507 | 羊角村村民委员会 | 沟渠衬砌长800米，宽3米，深2.6米 | 35 | 35 | 0 | 22 | 改善生产条件 | 带动困难群众增收
227 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兰溪镇 | 羊角村 | 羊角村羊角二组公路硬化 | 新建 | 羊角二组至牙头寺进水闸 | 202505 | 202507 | 羊角村村民委员会 | 公路硬化长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 38 | 方便群众出行 | 带动困难群众增收
228 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 石笋村 | 肖家湾至石笋公路拓宽 | 新建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 区公路养护中心 | 栗山（彭国昌家）至麻竹院（符介文家）公路拓宽长度1500米，宽1.6米，厚度0.2米 | 30 | 30 | 0 | 256 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 石笋村 | 八里坪公路硬化 | 新建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 区公路养护中心 | 八里坪组（符明新家）至（聂益科家），公路硬化长700米，宽度3.5米，厚度0.2米 | 15 | 15 | 0 | 23 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
230 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 石笋村 | 田家屋场至贾家老屋公路硬化 | 新建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 区公路养护中心 | 田家屋场组至贾家老屋组，长度500米，宽度3.5米，厚度0.2米 | 15 | 15 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
231 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 石笋村 | 麻竹院渠道新建 | 新建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 区公路养护中心 | 王运南家至符介文家高1米宽1米 | 10 | 10 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
232 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 石笋村 | 下坝塘山塘维修 | 改建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 农业农村局 | 王道如房前，水塘面积5亩，清淤补漏 | 10 | 10 | 0 | 36 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
233 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 石笋村 | 指路牌大黑塘维修 | 改建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 农业农村局 | 贾奇房右侧，水塘面积3亩，清淤补漏 | 10 | 10 | 0 | 32 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
234 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 石笋村 | 望江坡上塘维修 | 改建 | 石笋村 | 2025 | 2025 | 农业农村局 | 易跃兵房前，水塘面积4亩，清淤补漏 | 10 | 10 | 0 | 38 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
235 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙光桥街道 | 宁家铺村 | 产业发展 | 入股分红 | 宁珠线外堤 | 2025 | 2025 | 宁家铺村 | 双季稻种植 | 35 | 35 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 带动就业
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 宁家铺村 | 319国道钢管厂至罗家咀组公路提质改造一期 | 改建 | 钢管厂 至田家冲组 | 2025 | 2025 | 宁家铺村 | 长1200米，宽4.5米，厚0.2米公路开仓补梁、路基加固 | 15 | 15 | 0 | 46 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 宁家铺村 | 319国道钢管厂至罗家咀组公路提质改造二期 | 改建 | 田家冲组至罗家咀组 | 2025 | 2025 | 宁家铺村 | 长600米，宽4.5米，厚0.2米公路开仓补梁、路基加固 | 10 | 10 | 0 | 22 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 马头冲村 | 奇岭坡村组公路建设 | 改建 | 上观音岩组 奇岭坡 | 2025年 | 2025年 | 马头冲村 | 长度：500米， 宽度：3.5米， 厚度：20公分 | 30 | 30 | 0 | 18 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
239 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 马头冲村 | 游家塘清淤整修 | 改建 | 游家湾组 | 2025年 | 2025年 | 马头冲村 | 面积：3亩；长度：40米；高度：6米；厚度：0.1米。 清淤、内坡硬化、涵卧管整修 | 5 | 5 | 0 | 19 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
240 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 马头冲村 | 甘塘子整修 | 改建 | 大竹山组 | 2025年 | 2025年 | 马头冲村 | 面积：1.5亩；长度：16米；高度：3米；厚度：0.1米。 清淤、内坡硬化、涵卧管整修 | 5 | 5 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
241 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 马头冲村 | 香几冲清淤整修 | 改建 | 聂家冲组 | 2025年 | 2025年 | 马头冲村 | 面积：5亩；长度：50米；高度：5米；厚度：0.1米。 清淤、内坡硬化、涵卧管整修 | 15 | 15 | 0 | 16 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
242 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 马头冲村 | 蔡家湾门前塘清淤整修 | 改建 | 蔡家湾 | 2025年 | 2025年 | 马头冲村 | 面积：3亩；长度：40米；高度：4.5米；厚度：0.1米。 清淤、内坡硬化、涵卧管整修 | 5 | 5 | 0 | 4 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 道子坪村 | 贾家老屋组公路建设 | 新建 | 道子坪村 | 2025年 | 2025年 | 道子坪村 | 夏赛华屋至贾介龙公路建设长度800米，宽3.5米，厚度0.2米 | 30 | 30 | 0 | 40 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 道子坪村 | 厚咀坝公路建设 | 新建 | 道子坪村 | 2025年 | 2025年 | 道子坪村 | 厚咀坝桥至加油站，公路建设长500米，宽度3.5米，厚度0.2米 | 20 | 20 | 0 | 62 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
245 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 道子坪村 | 何家湾路开仓补强 | 维修 | 道子坪村 | 2025年 | 2025年 | 道子坪村 | 陈家辉家至贾海青家，长度4000米、宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 道子坪村 | 薛家冲公路建设 | 新建 | 道子坪村 | 2025年 | 2025年 | 道子坪村 | 符高强家至符德龙家，长度300米、宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
247 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 道子坪村 | 泉马组渠道硬化 | 维修 | 道子坪村 | 2025年 | 2025年 | 道子坪村 | 王志亮屋至薛家村塘， 长300米、 宽0.6米 | 10 | 10 | 0 | 11 | 直接收益、永久收益 | 改善群众生产生活条件
248 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 潘家湾组至石子街组公路拓宽 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 潘家湾组潘孟龙家至石子街组潘应林家公路拓宽长度560米，宽1.5米。厚度0.2米 | 11 | 11 | 0 | 11 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 湾塘组至洪塘组公路拓宽 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 湾塘组王守罗家至洪塘组夏文魁家公路拓宽长650米，宽1.5米。厚度0.2米。 | 13.5 | 13.5 | 0 | 6 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 毛家湖组至赵家湾组公路拓宽 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 毛家湖组王守罗家谢建明至赵家湾组郭志祥家公路拓宽长650米，宽3.5米。厚度0.2米。 | 16.5 | 16.5 | 0 | 14 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
251 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 堤边组杨柳坝组沟渠衬砌 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 堤边组王正秋家至杨柳坝组曹国其家沟渠衬砌长4800米，宽1.5米。 | 28 | 28 | 0 | 7 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
252 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 南干渠至新屋湾组公路拓宽 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 南干渠沿线至并新屋湾组张贤喜家公路拓宽长650米，宽1.5米。厚度0.2米。 | 10 | 10 | 0 | 21 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
253 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 高女山组顺安桥至竹篙塘组公路拓宽 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 高女山组顺安桥至竹篙塘组王德明家公路拓宽长282米，宽1.5米。厚度0.2米。 | 15 | 15 | 0 | 13 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 新月村 | 坦塘组至梓山东路公路拓宽 | 新建 | 新月村 | 2025年 | 2025年 | 新月村 | 坦塘组冷小毛家至梓山东路公路硬化长128米米，宽3.5米。厚度0.2米。 | 6 | 6 | 0 | 7 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 五龙坝村 | 二房湾至木桥湾组道路 | 新建 | 五龙坝村 | 2025.3.10 | 2025.3.30 | 区公路养护中心 | 二房湾至木桥湾（黄桂香屋前至汤忠前）新建公路长700米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 8 | 直接收益、永久收益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善群众生产生活
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 五龙坝村 | 白屋至黄家坝组道路 | 新建 | 五龙坝村 | 2025.4.10 | 2025.4.20 | 区公路养护中心 | 黄家坝组-白屋组（陈小元屋前至曹建章屋前）新建公路长296米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 4 | 直接收益、永久收益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善群众生产生活
257 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 天成垸村 | 长塘公路提质改造 | 公路建设 | 天成垸村 | 2025年 | 2025年 | 天成垸村 | 艾家河电排至曹淑泉家长1000米宽3米厚0.2米公路油化 | 40 | 40 | 0 | 21 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 天成垸村 | 新华熊文成家至卫星堤边公路提质改造 | 公路建设 | 天成垸村 | 2025年 | 2025年 | 天成垸村 | 新华熊文成家至卫星堤边长1200米宽3.5米厚0.2米公路油化 | 45 | 45 | 0 | 18 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
259 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 天成垸村 | 蔡家湾组渠道清污整修 | 水利建设 | 天成垸村 | 2025年 | 2025年 | 天成垸村 | 蔡家湾渠道长250米*宽4米清污整修 | 10 | 10 | 0 | 3 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
260 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 天成垸村 | 新塘组—杉树组渠道清污整修 | 水利建设 | 天成垸村 | 2025年 | 2025年 | 天成垸村 | 新塘组—杉树组渠道长250米*宽4米清污整修 | 12 | 12 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
261 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙光桥街道办事处 | 天成垸村 | 天成垸村兰溪河段建设 | 人居环境 | 天成垸村 | 2025年 | 2025年 | 天成垸村 | 兰溪河段两侧花木绿化2000米 | 30 | 30 | 0 | 14 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
262 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 南阳社区 | 双长塘至肖家坝公路新建硬化 | 公路建设 | 南阳社区 | 2025年 | 2025年 | 南阳社区 | 蔡立新家至蔡育新家长500米宽3米厚0.2米公路新建硬化 | 20 | 20 | 0 | 4 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
263 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 南阳社区 | 新屋山至东方红组公路新建硬化 | 公路建设 | 南阳社区 | 2025年 | 2025年 | 南阳社区 | 汪虎家至东方红路口长100米宽3.5米厚0.2米公路新建硬化 | 10 | 10 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
264 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 南阳社区 | 肖家坝渠道清污整修 | 水利建设 | 南阳社区 | 2025年 | 2025年 | 南阳社区 | 肖家坝渠道长400米*宽6米清污整修 | 20 | 20 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
265 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙光桥街道办事处 | 南阳社区 | 南阳社区产业发展项目 | 产业发展 | 南阳社区 | 2025年 | 2025年 | 南阳社区 | 水稻种植400亩 | 50 | 50 | 0 | 3 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 米香村 | 南井狮公路提质改造 | 改建 | 井塘组（李金开家至世外桃源） | 2025.01 | 2025.12 | 米香村 | 提质改造750米，宽4.5米 | 35 | 35 | 0 | 20 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
267 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 米香村 | 赖家塘村组公路硬化 | 新建 | 赖家塘组（李金龙家至李国奇家） | 2025.01 | 2025.12 | 米香村 | 道路硬化长300米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 15 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
268 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙光桥街道 | 米香村 | 壮大村集体经济项目二期（集体经济） | 新建 | 米香村 | 2025.01 | 2025.12 | 米香村 | 壮大村集体经济项目 | 50 | 50 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
269 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 米香村 | 民兵桥水渠清淤衬砌 | 新建 | 米香村 | 2025.01 | 2025.12 | 米香村 | 衬砌长80米，宽1.2米，高2.5米 | 10 | 10 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
270 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 米香村 | 米香村道路硬化 | 新建 | 米香村 | 2025.01 | 2025.12 | 米香村 | 硬化长24米，宽15米 | 5 | 5 | 0 | 13 | 直接收益、永久收益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
271 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 赵家塘新塘山塘维修 | 维修 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 山塘清淤10亩，维修坡坝硬化高5米，宽30米 | 5 | 5 | 0 | 56 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
272 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 羊光仑至志木仑组通组公路提质改造 | 新建 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 公路维修长800米，宽度5米，厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 23 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
273 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 砣子塘至谢灿辉家公路硬化 | 新建 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 长度300米，宽度3.5米，厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
274 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 曹家湾渠道清淤硬化维修 | 新建 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 长度200米，宽度3.5米，厚度0.3米 | 10 | 10 | 0 | 36 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
275 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 铁炉村至黄婆仑公路提质改造 | 维修 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 长1500米，宽3.5米。 | 10 | 10 | 0 | 35 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
276 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 牌坊湾山塘维修 | 维修 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 山塘清淤7亩，维修坡坝硬化高5米，宽25米 | 5 | 5 | 0 | 37 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
277 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 腰塘维修 | 维修 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 山塘清淤6亩，维修坡坝硬化高5米，宽25米 | 5 | 5 | 0 | 26 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
278 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道办事处 | 锣鼓村 | 潘家老屋山塘维修 | 维修 | 锣鼓村 | 2025 | 2025 | 锣鼓村 | 山塘清淤10亩，维修坡坝硬化高5米，宽25米 | 5 | 5 | 0 | 20 | 直接收益、永久收益 | 改善贫困群众生产生活条件
279 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 进港村 | 明月组通组公路扩宽硬化 | 改建 | 进港村 | 2025.3.10 | 2025.3.30 | 进港村 | 明月组通组公路扩宽硬化，宽3.5米，厚0.2米 | 80 | 80 | 0 | 8 | 直接收益、永久收益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善群众生产生活
280 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 进港村 | 蔡家湾组至天城院村通组公路暗管扩宽硬化 | 改建 | 进港村 | 2025.4.10 | 2025.4.20 | 进港村 | 蔡家湾组至天城院暗管扩宽硬化宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 4 | 直接收益、永久收益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善群众生产生活
281 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 老益灰线（谢家湾组至半山坳组）公路拓宽 | 改建 | 黄家桥村 | 2025.3.10 | 2025.3.30 | 黄家桥村 | 谢家湾组至半山坳组公路扩宽硬化长2000米，宽3.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 653 | 直接收益、永久收益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善群众生产生活
282 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 猫公坡至谢家湾水渠维修 | 新建 | 黄家桥村 | 2025.4.10 | 2025.4.20 | 黄家桥村 | 猫公坡组至谢家湾组水渠维修硬化长500米，宽0.5米，厚0.05米，清淤水渠长500米，宽0.5米，深0.5米 | 20 | 20 | 0 | 45 | 直接收益、永久收益 | 改善农田灌溉，使42户农户的农田增产增收。提升村居环境，改善群众生产生活
283 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 砚子坝水渠维修 | 新建 | 黄家桥村 | 2025.5.10 | 2025.5.20 | 黄家桥村 | 砚子坝水渠维修硬化长137米，宽0.5米，厚0.05米， 清淤水渠长137米，宽0.5米，深0.5米 | 10 | 10 | 0 | 34 | 直接收益、永久收益 | 改善农田灌溉，使36户农户的农田增产增收。提升村居环境，改善群众生产生活
284 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 黄家桥组水渠维修 | 新建 | 黄家桥村 | 2025.6.12 | 2025.6.25 | 黄家桥村 | 黄家桥组水渠维修硬化长125米，宽0.5米，厚0.05米，清淤水渠长125米，宽0.5米，深0.5米 | 10 | 10 | 0 | 15 | 直接收益、永久收益 | 改善农田灌溉，使53户农户的农田增产增收。提升村居环境，改善群众生产生活
285 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 棉花糖护坡维修 | 新建 | 黄家桥村 | 2025.6.18 | 2025.6.28 | 黄家桥村 | 棉花糖护坡清淤维修长84米，卧管维修长20米， 宽0.5米，高0.5米，铁门栓维修长72米，宽0.5米，高0.6米 | 8 | 8 | 0 | 24 | 直接收益、永久收益 | 改善农田灌溉，使29户农户的农田增产增收。提升村居环境，改善群众生产生活
286 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 牛栏棚水渠维修 | 新建 | 黄家桥村 | 2025.6.25 | 2025.7.10 | 黄家桥村 | 牛栏棚水渠维修硬化长107米，宽0.5米，厚0.05米， 清淤水渠长107米，宽0.5米，深0.5米 | 8 | 8 | 0 | 24 | 直接收益、永久收益 | 改善农田灌溉，使25户农户的农田增产增收。提升村居环境，改善群众生产生活
287 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 黄家桥村 | 宗连塘卧槽维修 | 新建 | 黄家桥村 | 2025.11.10 | 2025.11.20 | 黄家桥村 | 宗连塘卧槽硬化维修长183米，宽0.5米，高0.5米 | 20 | 20 | 0 | 30 | 直接收益、永久收益 | 改善农田灌溉，使72户农户的农田增产增收。提升村居环境，改善群众生产生活
288 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 早禾村 | 郭家村铁路旁边道路新建 | 新建 | 早禾村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 早禾村 | 郭家村函洞至大管子处公路硬化长350米.宽4.5米.厚度0.2米 | 20 | 20 | 0 | 21 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
289 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 早禾村 | 建新组公路挡土 | 改建 | 早禾村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 早禾村 | 建新组（欧阳建波）水塘处挡土长50米.宽1.5米.高2.8米 | 20 | 20 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 早禾村 | 建新组公路拓宽 | 改建 | 早禾村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 早禾村 | 建新组（李旦）家至（欧阳建民）公路拓宽长300米.宽1.5米.厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
291 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 早禾村 | 早禾村盐巴塘清淤硬化 | 改建 | 早禾村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 早禾村 | 盐巴塘清淤硬化10亩 | 20 | 20 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 提升村居环境，改善贫困群众生产生活
292 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 早禾村 | 新屋村组堤九坡塘清淤硬化 | 改建 | 早禾村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 早禾村 | 堤九坡塘清淤硬化5亩 | 10 | 10 | 0 | 7 | 直接受益、永久性受益 | 提升村居环境，改善贫困群众生产生活
293 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙光桥街道 | 寨子仑 | 月塘湾公路维修 | 新建 | 大塘组至月塘湾组 | 2025.01 | 2025.12 | 寨子仑村 | 道路硬化长200米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行、提升村居环境，改善贫困群众生产生活
294 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙光桥街道 | 寨子仑 | 李家冲水库维修 | 新建 | 下曾湾组 | 2025.01 | 2025.12 | 寨子仑村 | 清淤2000立方、坝基护坡硬化、泄洪道硬化、卧管20米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 直接受益、永久性受益 | 改善人民群众生产生活，提高粮食产量
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 谷塘村 | 茶烟坡公路硬化 | 新建 | 茶烟坡组 | 2025.1 | 2025.8 | 谷塘村 | 长度约为400米 | 5 | 5 |  | 10 | 改善群众生产生活 | 提高群众满意度
296 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 谷塘村 | 白杨坡公路硬化 | 新建 | 老屋组 | 2025.1. | 2025.8 | 谷塘村 | 长度约为400米 | 5 | 5 |  | 11 | 改善群众生产生活 | 提高群众满意度
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 谷塘村 | 周家坪公路硬化 | 新建 | 石头坳组 | 2025.1. | 2025.8 | 谷塘村 | 长度约为600米 | 6 | 6 |  | 9 | 改善群众生产生活 | 提高群众满意度
298 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 谷塘村 | 原谷塘学校至鸬鹚渡公路拓宽硬化 | 新建 | 谷塘村 | 2025.1. | 2025.8 | 谷塘村 | 长度约为2500米 | 19 | 19 |  | 36 | 改善群众生产生活 | 提高群众满意度
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 谷塘村 | 坝基组至陈家里组公路拓宽硬化 | 新建 | 谷塘村 | 2025.1. | 2025.8 | 谷塘村 | 长度约为2000米 | 10 | 10 |  | 40 | 改善群众生产生活 | 提高群众满意度
300 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泥江口镇 | 谷塘村 | 严管控区黄豆种植项目 | 新建 | 谷塘村 | 2025.1. | 2025.12 | 谷塘村 | 整合现有管控区面积 | 40 | 40 |  | 4 | 改善群众生产生活 | 提高群众满意度
301 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 辽叶坡塘维修 | 维修 | 关山坝组 | 2025.5 | 2025.6 | 樊家庙村 | 山塘水面2.5亩，塘基硬化，护坡，塘内清淤 | 5 | 5 | 0 | 12 | 解决40多亩农田灌溉困难 | 满意度高
302 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 肉鸡养殖项目二期 | 新建 | 芭蕉塘组 | 2025.1 | 2025.12 | 樊家庙村 | 项目总占地3327平方米，新建1栋鸡舍，包括一期的基础设施（公路，两边的路灯） | 160 | 40 | 120 | 233 | 预计每年增加村集体经济收入30万多元 | 满意度高
303 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 国庆—泥江河路段四大坝 | 维修 | 新屋里组 下湾组 井公塘组 周家铺组 | 2025.3 | 2025.10 | 樊家庙村 | 单个坝（5.5*6）4个，管道，路面建设 | 20 | 10 | 10 | 133 | 解决110多亩农田灌溉困难 | 满意度高
304 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 新屋里—仓场湾段公路硬化拓宽 | 维修 | 新屋里组 佘家塅组 | 2025.1 | 2025.12 | 樊家庙村 | 240米 | 15 | 10 | 5 | 140 | 为4个组的村民带来便利 | 满意度高
305 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 全村路灯新增维修 | 新增 维修 | 樊家庙村 | 2025.1 | 2025.12 | 樊家庙村 | 新增90盏，维修63盏 | 20 | 15 | 5 | 233 | 解决18个组的路灯安装，维修7个组的路灯 | 满意度高
306 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 脱贫户（何柳中）公路硬化 | 新建 | 井公塘组 | 2025.5 | 2025.7 | 樊家庙村 | 180米公路硬化 | 9 | 5 | 4 | 5 | 解决脱贫户的公路建设 | 满意度高
307 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 樊家庙村 | 佘家塅砖厂硬化护坡 | 维修 | 佘家塅组 | 2025.5 | 2025.12 | 樊家庙村 | 45米*1*2.5的硬化，护坡 | 10 | 5 | 5 | 20 | 高危路面解决 | 满意度高
308 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 九二五社区 | 黄花坪公路 | 新建 | 黄花坪组 | 2025.7 | 2025.8 | 九二五社区 | 长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 46 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
309 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 泥江口镇 | 九二五社区 | 艾叶基地厂房建设 | 新建 | 九二五社区 | 2025.5 | 2025.6 | 九二五社区 | 改扩建厂房，购买设备 | 25 | 25 | 0 | 52 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
310 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 九二五社区 | 鲇鱼潭公路 | 新建 | 鲇鱼潭组 | 2025.11 | 2025.12 | 九二五社区 | 长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 11 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
311 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 九二五社区 | 庙咀潭塘维护 | 清淤加固 | 庙咀潭组 | 2025.2 | 2025.3 | 九二五社区 | 清淤加固 | 5 | 5 | 0 | 28 | 改善贫困群众生产生活条件，方便周边农田灌溉 | 提高群众满意度
312 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 水满村 | 水满村跨村公路 | 新建 | 蔡家湾组 | 2025.03 | 2025.04 | 水满村 | 4.5米宽/ 1.2公里 | 40 | 40 | 0 | 56 | 改善贫困群众生活生产条件 | 提高群众 满意度
313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 水满村 | 运生堂至莫家组组级公路 | 新建 | 运生堂组 | 2025.03 | 2025.04 | 水满村 | 3.5米宽/100米 | 12 | 12 | 0 | 33 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 水满村 | 大屋湾至隈子里组级公路 | 新建 | 大屋湾组 | 2025.04 | 2025.05 | 水满村 | 3米宽/140米 | 12 | 12 | 0 | 45 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
315 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 水满村 | 杨道冲组级公路 | 新建 | 杨道冲组 | 2025.04 | 2025.05 | 水满村 | 3.5米宽/223米 | 11 | 11 | 0 | 15 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
316 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 水满村 | 九丰寺门前塘 | 新建 | 九丰寺组 | 2025.9 | 2025.1 | 水满村 | 山塘清淤680方 更换涵卧管 塘基垮塌寸气，塘基护坡70米 | 10 | 10 | 0 | 36 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
317 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 蛇山村 | 新塘坡塘维护 | 维修 | 谢家坪 | 2025.6 | 2025.7 | 蛇山村 | 塘基加宽，护坡，清淤 | 45 | 45 |  | 32 | 增产，增收 | 实现产业兴旺，农民富裕
318 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 蛇山村 | 担水塘维护 | 维修 | 姚家村 | 2025.8 | 2025.9 | 蛇山村 | 塘基加宽，护坡，清淤 | 40 | 40 |  | 13 | 增产，增收 | 实现产业兴旺，农民富裕
319 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 七里江村 | 七里江村产业路 | 公路建设 | 下双江山组 | 2025.01 | 2025.03 | 七里江村 | 公路建设长770米，宽5米 | 97 | 69 | 28 | 470 | 便于村民出行 | 满意度高
320 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 七里江村 | 鹅公咀渠道 | 渠道 | 鹅公咀组 | 2025.01 | 2025.05 | 七里江村 | 渠道修建长300米 | 8 | 8 | 0 | 14 | 灌溉农田，保障粮食稳定增收 | 满意度高
321 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 七里江村 | 杉树塘整修 | 山塘 | 卜家坪 | 2025.01 | 2025.04 | 七里江村 | 护坡整修长52米，清於 | 8 | 8 | 0 | 2 | 灌溉农田，保障粮食稳定增收 | 满意度高
322 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泥江口镇 | 大桥冲村 | 花椒种植基地建设 | 产业发展 | 大桥冲村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 大桥冲村 | 花椒种植基地建设100亩 | 43 | 43 | 0 | 25 | 改善贫困群众生产生活条件 | 满意度高
323 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 大桥冲村 | 湾坡里及关门石山塘维修 | 水利建设 | 大桥冲村 | 2025.8 | 2025.11 | 大桥冲村 | 6亩山塘维修及加固等 | 17 | 17 | 0 | 21 | 解决210亩农田灌溉 | 满意度高
324 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 大桥冲村 | 破碎路面修复 | 公路建设 | 大桥冲村 | 2025.8 | 2025.11 | 大桥冲村 | 2.8公里破碎路面修复 | 25 | 25 | 0 | 44 | 修复破碎路面方便村民出行 | 满意度高
325 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 太阳庵村 | 瓜蒌基地水渠建设 | 新建 | 罗家湾组 | 2025.03.08 | 2025.05.30 | 太阳庵村 | 水渠建设500米 | 50 | 50 | 0 | 69 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 太阳庵村 | 小泉村组公路硬化 | 新建 | 小泉村组 | 2025.08.01 | 2025.09.30 | 太阳庵村 | 公路建设500米 | 10 | 10 | 0 | 14 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
327 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 太阳庵村 | 沙坡塘山塘除险加固 | 新建 | 黄茅村组 | 2025.10.01 | 2025.12.31 | 太阳庵村 | 水利设施建设 | 10 | 10 | 0 | 14 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
328 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 太阳庵村 | 干塘子山塘除险加固 | 新建 | 蛇山咀组 | 2025.10.01 | 2025.12.31 | 太阳庵村 | 水利设施建设 | 5 | 5 | 0 | 11 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
329 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 太阳庵村 | 翻山湾组美丽屋场建设 | 新建 | 翻山湾组 | 2025.03.01 | 2025.05.31 | 太阳庵村 | 美丽屋场建设 | 30 | 30 | 0 | 3 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
330 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 国庆村 | 铁山寨组至樊家湾组路段扩宽硬化项目 | 新建 | 铁山寨组至樊家湾组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 国庆村 | 铁山寨组至樊家湾组道路扩宽1米、长2千米硬化 | 70 | 70 | 0 | 64 | 增收居民群众收入，改善居民交通 | 提高群众满意度
331 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 国庆村 | 唐家里组坝塘维修 | 维修 | 国庆村唐家里组 | 2025.08.01 | 2025.08.30 | 国庆村 | 坝塘清淤扩容、长85米、宽15米塘堤加固维修 | 15 | 15 | 0 | 11 | 改善群众生产生活条件 | 提高群众满意度
332 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 茶园坡山塘维护 | 水利建设 | 孔家坝组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 9 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
333 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 陈家里山塘维护 | 水利建设 | 苏家湾组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 11 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
334 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 镜子口山塘维护 | 水利建设 | 长杉坡组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 13 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
335 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 长杉坡山塘维护 | 水利建设 | 长杉坡组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 38 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
336 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 水竹坡山塘维护 | 水利建设 | 长杉坡组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 5 | 5 | 0 | 23 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
337 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 傅家塘山塘维护 | 水利建设 | 孔家坝组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 10 | 10 | 0 | 51 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
338 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | 罗家老屋渠道维护 | 水利建设 | 罗家老屋组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 10 | 10 | 0 | 62 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
339 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泉山村 | （印子屋）烂塘基左干渠维护 | 水利建设 | 印子屋组至樊家湾组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 清淤、护坡 | 10 | 10 | 0 | 78 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
340 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 泉山村 | 石头村路灯建设 | 路灯建设 | 石头村组至横村子组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 新修路灯30盏 | 5 | 5 | 0 | 67 | 解决群众出行问题 | 满意度高
341 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 泉山村 | 郭家村公路 | 公路建设 | 李家里组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 长400米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 31 | 解决群众出行问题 | 满意度高
342 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 泉山村 | 高洞综合场公路 | 公路建设 | 山峡组 | 2025.05.15 | 2025.06.30 | 泉山村 | 长500米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 65 | 解决群众出行问题 | 满意度高
343 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 横堤村 | 山塘维修加固 | 维修 | 符家屋场 | 2025.4.10 | 2025.4.26 | 横堤村 | 1500平方 | 8 | 8 |  | 7 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
344 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 横堤村 | 学塘维修加固 | 维修 | 袁家村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 横堤村 | 2000平方 | 8 | 8 |  | 14 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
345 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 横堤村 | 马满塘山塘维修加固 | 维修 | 老屋里 | 2025.4.2 | 2025.4.28 | 横堤村 | 3800平方 | 20 | 20 |  | 5 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
346 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 横堤村 | 马满塘渠道维修加固 | 维修 | 老屋里马满塘至先锋水库泄洪渠 | 2025.4.2 | 2025.4.28 | 横堤村 | 长500米深80公分 | 10 | 10 |  | 5 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
347 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 横堤村 | 白竹山山塘维修加固 | 维修 | 白竹山（高术明屋后塘） | 2025.5.10 | 2025.5.28 | 横堤村 | 3000平方 | 10 | 10 |  | 11 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
348 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 横堤村 | 冷水塘山塘维修加固 | 维修 | 九家湾 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 横堤村 | 2400平方 | 9 | 9 |  | 29 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 横堤村 | 横堤村组级公路硬化 | 新建 | 袁家村、陶家屋场 | 2025.5.2 | 2025.5.28 | 横堤村 | 长1500米宽2米 | 20 | 20 |  | 15 | 解决群众出行问题 | 满意度高
350 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 余瓦村组公路新建硬化 | 新建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 新建公路120米 | 8 | 8 | 0 | 15 | 解决群众出行问题 | 满意度高
351 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 白泥湾组公路新建硬化 | 新建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 新建公路150米 | 9 | 9 | 0 | 8 | 解决群众出行问题 | 满意度高
352 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 邓家湾排水渠新建 | 新建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 新建水渠700米 | 30 | 30 | 0 | 12 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
353 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 黄金坡池塘清淤、加固 | 扩建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 清淤，加固120米 | 10 | 10 | 0 | 9 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
354 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 许家屋场山塘清淤、加固 | 扩建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 护坡7米，加固100米 | 9 | 9 | 0 | 25 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
355 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 胡家台腰塘清淤、加固 | 扩建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 清淤，加固120米 | 10 | 10 | 0 | 11 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
356 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 岩子潭村 | 汤家屋场山塘清淤、加固 | 扩建 | 岩子潭村 | 2025.3.12 | 2025.4.1 | 岩子潭村 | 清淤，加固300米 | 12 | 12 | 0 | 25 | 解决农田缺水问题，灌溉庄稼，提高作物生存率 | 满意度高
357 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 泥江口社区 | 颜家湾公路 | 硬化 | 颜家湾组 | 2025.7 | 2025.8 | 泥江口社区 | 长400米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 9 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
358 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 泥江口社区 | 颜家湾窑塘维修加固 | 清淤加固 | 颜家湾组 | 2025.3 | 2025.4 | 泥江口社区 | 清淤加固 | 5 | 5 | 0 | 9 | 改善贫困群众生产生活条件，方便周边农田灌溉 | 提高群众满意度
359 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 南坝村 | 大屋组山塘维修 | 新建 | 大屋组 | 2025.9.0 | 2025.9.30 | 南坝村 | 山塘清淤、扩容，复坡，塘基硬化 | 30 | 30 | 0 | 48 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
360 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 南坝村 | 大屋组公路硬化 | 新建 | 大屋组 | 2025.4.5 | 2025.4.20 | 南坝村 | 大屋组公路硬化长：288米 宽:3.5米 厚：0.2米 | 10 | 10 | 0 | 35 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
361 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 南坝村 | 石灰塘组公路硬化 | 新建 | 石灰塘组 | 2025.10.5 | 2025.10.20 | 南坝村 | 公路硬化长度：500米 宽：3米 厚度：0.2米 | 20 | 20 | 0 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
362 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 南坝村 | 张家村公路硬化 | 新建 | 张家村组 | 2025.04.01 | 2025.04.07 | 南坝村 | 公路建设1500米长*2米宽*0.2米高 | 15 | 15 | 0 | 2 | 改善贫困群众生产生活条件 | 提高群众满意度
363 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 南坝村 | 塘湾入口至南坝坳公路建设 | 新建 | 南坝村 | 2025.5 | 2025.7 | 南坝村 | 新建塘湾入口至南坝坳公路 | 20 | 20 | 0 | 76 | 改善出行条件，减少交通事故 | 提高群众满意度
364 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 南坝村 | 杨家村入口至出口扩宽、硬化 | 新建 | 南坝村 | 2025.4.5 | 2025.5.5 | 南坝村 | 杨家村入口至出口扩宽、硬化长：3000米 宽：1.5米 厚：0.2米 | 36 | 36 | 0 | 184 | 改善出行条件，减少交通事故 | 提高群众满意度
365 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥江口镇 | 南坝村 | 塘湾石洞口至麻公咀河道维修 | 新建 | 南坝村 | 2025.101 | 2025.10.20 | 南坝村 | 塘湾石洞口至麻公咀河道维修 挡土墙维修：长：500方 | 19 | 19 | 0 | 55 | 河道疏通，改善生活条件 | 提高群众满意度
366 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泥江口镇 | 油草塘村 | 藕塘组至北冲组公路硬化 | 公路硬化 | 藕塘组北冲组 | 2025.4.5 | 2025.5.5 | 油草塘村 | 长400米宽3.5米高0.2米 | 23 | 20 | 3 | 7 | 方便村民出行 | 提高群众满意度
367 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 八甲岭村 | 朱家刹沟渠出污衬砌 | 水利建设 | 粟塘组 | 2025.2 | 2025.3 | 八甲岭村 | 出污衬砌 | 10 | 10 | 0 | 9 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
368 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 八甲岭村 | 水门港沟渠出淤衬砌 | 水利建设 | 粟塘组 | 2025.2 | 2025.3 | 八甲岭村 | 出污衬砌 | 8 | 8 | 0 | 9 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
369 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 八甲岭村 | 板桥陇沟渠出污衬砌 | 水利建设 | 千年组 | 2025.1 | 2025.11 | 八甲岭村 | 出污衬砌 | 15 | 15 | 0 | 16 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
370 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 上湖村 | 上湖村黄泥组、老屋组、南北渠公路硬化 | 公路建设 | 上湖村黄泥组、老屋组、南北渠 | 2025.1 | 2025.12 | 上湖村 | 硬化4000米 | 90 | 90 | 0 | 150 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
371 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园建设 | 欧江岔镇 | 东团村 | 木槿花、药材 | 产业发展 | 东团村 | 2025.4 | 2025.6 | 东团村 | 木槿花、药材种植 | 20 | 20 | 0 | 13 | 改善周边群众就业困难、生产生活条件 | 改善周边群众就业困难、生产生活条件
372 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 东团村 | 药铺、雅雀、瓦塘组路灯建设 | 公路建设 | 东团村 | 2025.11 | 2025.12 | 东团村 | 路灯80盏 | 6 | 6 | 0 | 56 | 改善农户夜间出行困难 | 改善贫困群众生产条件
373 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 东团村 | 杏仁至高平村交界处公路提质提质改造 | 公路建设 | 东团村 | 2025.4 | 2025.4 | 东团村 | 提质油化900米 | 20 | 20 | 0 | 62 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
374 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 东团村 | 通组公路 | 公路建设 | 东团村 | 2025.11 | 2025.11 | 东团村 | 硬化800米 | 25 | 25 | 0 | 98 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
375 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 东团村 | 抗旱渠 | 水利建设 | 东团村 | 2025.11 | 2025.11 | 东团村 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 64 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
376 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 东团村 | 雅雀组宋家塘 | 水利建设 | 东团村 | 2025.12 | 2025.12 | 东团村 | 出淤、护坡、衬砌350米 | 5 | 5 | 0 | 38 | 改善农户生产灌溉 | 改善农户生活条件
377 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 东团村 | 瓦塘组周家塘 | 水利建设 | 东团村 | 2025.12 | 2025.12 | 东团村 | 出淤、护坡、衬砌360米 | 5 | 5 | 0 | 45 | 改善农户生产灌溉 | 改善农户生活条件
378 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 陈北塘村 | 西七组渠出污衬砌 | 出污衬砌 | 七组 | 2025.2 | 2025.3 | 陈北塘村 | 出污衬砌 | 11 | 11 | 0 | 5 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
379 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 陈北塘村 | 龙南公路提质 | 公路建设 | 南北组 | 2025.7 | 2025.8 | 陈北塘村 | 1公里破碎路面修复、油化 | 35 | 35 | 0 | 16 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善农户生活条件
380 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 注湖港村 | 合意排水渠清淤护坡 | 水利建设 | 注湖港村 | 2025.7 | 2025.8 | 注湖港村 | 出淤、护坡、衬砌250米 | 10 | 10 | 0 | 64 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
381 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 注湖港村 | 一组抗旱渠清淤护坡 | 水利建设 | 注湖港村 | 2025.7 | 2025.8 | 注湖港村 | 出淤、护坡、衬砌260米 | 10 | 10 | 0 | 64 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
382 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 柏薮村 | 柏薮村团家组公路 | 公路硬化 | 柏薮村 | 2025.11 | 2025.11 | 柏薮村 | 公路硬化长500米，宽3.5米，厚20厘米 | 17 | 17 | 0 | 13 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
383 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 柏薮村 | 柏薮村罗湖机部至综合中专沟渠衬砌 | 水利建设 | 柏薮村 | 2025.11 | 2025.12 | 柏薮村 | 衬砌650米 | 21 | 21 | 0 | 56 | 改善农户生产饮水灌溉 | 改善贫困群众生产条件
384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 长东湖村 | 长东湖村红旗组公路 | 公路硬化 | 长东湖村 | 2025.9 | 2025.11 | 长东湖村 | 公路硬化长460米，宽3.5米 | 14 | 14 | 0 | 56 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
385 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 长东湖村 | 东湖片八组码头公路硬化 | 公路硬化 | 长东湖村 | 2025.9 | 2025.11 | 长东湖村 | 公路硬化长210米，宽3.5米 | 6.5 | 6.5 | 0 | 41 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
386 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 长东湖村 | 长东湖村合兴组公路（周友泉处） | 公路硬化 | 长东湖村 | 2025.3 | 2025.4 | 长东湖村 | 公路硬化长350米，宽3.5米 | 11 | 11 | 0 | 18 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
387 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 长东湖村 | 长湖片瓜办至群兴公路 | 公路硬化 | 长东湖村 | 2025.4 | 2025.5 | 长东湖村 | 公路硬化长560米，宽3.5米 | 17 | 17 | 0 | 30 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
388 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 长东湖村 | 东湖片九组公路（八组至九组至十组）路口公路建设 | 公路硬化 | 长东湖村 | 2025.4 | 2025.5 | 长东湖村 | 公路硬化长340米，宽3.5米 | 11 | 11 | 0 | 38 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
389 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 高平村 | 四竹塘至瓦屋组沟渠 | 公路建设 | 高平村 | 2025.8 | 2025.1 | 高平村 | 600m*2m*1.2m | 30 | 30 | 0 | 17 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
390 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 高平村 | 高平村高平学校东校门--南校门公路提质改造 | 公路建设 | 高平村 | 2025.8 | 2025.11 | 高平村 | 300m*5.5m | 14 | 14 | 0 | 5 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
391 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 高平村 | 周家湾至宁朱线旁沟渠 | 公路建设 | 高平村 | 2025.11 | 2025.12 | 高平村 | 650m*4m*2m | 58 | 58 | 0 | 21 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
392 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 牌口村 | 窑段至石家湾沟渠衬砌 | 水利建设 | 石家湾组 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 牌口村 | 衬砌500米 | 15 | 15 | 0 | 15 | 改善农户生产饮水灌溉 | 改善贫困群众生产条件
393 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 牌口村 | 建西组沟渠衬砌 | 水利建设 | 建西组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 牌口村 | 衬砌300米 | 10 | 10 | 0 | 12 | 改善农户生产饮水灌溉 | 改善贫困群众生产条件
394 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 白沙寺村 | 白沙片六组公路连接线 | 公路建设 | 白沙寺村 | 2025.8 | 2025.1 | 白沙寺村 | 公路硬化3米，长300米，池塘护坡 | 6 | 6 | 0 | 9 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
395 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 白沙寺村 | 望岳片欧牌线至撇洪新河洪公渡 | 公路建设 | 白沙寺村 | 2025.8 | 2025.11 | 白沙寺村 | 公路加宽硬化1.5米，长1200米 | 60 | 60 | 0 | 22 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
396 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 白沙寺村 | 朱洪片姚家组至汾湖洲连接线 | 公路建设 | 白沙寺村 | 2025.11 | 2025.12 | 白沙寺村 | 公路加宽硬化3.5米，长350米 | 7 | 7 | 0 | 9 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
397 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 欧江岔村 | 红洲片十三组供公路硬化 | 公路建设 | 红洲十三组 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 欧江岔村 | 公路硬化400米长，3.5宽 | 12 | 12 | 0 | 12 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
398 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 欧江岔村 | 北坪片献家湾公路里面维修 | 公路建设 | 北坪献家组 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 欧江岔村 | 公路油化680米，3.5宽 | 27 | 27 | 0 | 20 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
399 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 虎形山村 | 新堤组至农科组公路加宽硬化 | 公路建设 | 虎形山村 | 2025.9 | 2025.1 | 虎形山村 | 公路加宽硬化1.5米，长1600米 | 20 | 20 | 0 | 17 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
400 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 虎形山村 | 北岔组至藕湖组公路加宽硬化 | 公路建设 | 虎形山村 | 2025.8 | 2025.11 | 虎形山村 | 公路加宽硬化1.5米，长1100米 | 16 | 16 | 0 | 22 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
401 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 虎形山村 | 陈家组至桥坝组渠道清淤 | 水利建设 | 陈家组至桥坝组 | 2025.11 | 2025.12 | 虎形山村 | 渠道清淤600米 | 5 | 5 | 0 | 12 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件
402 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 汾湖洲村合亿片下南岔公路硬化护坡 | 公路硬化护坡 | 新立组 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 汾湖洲村 | 公路建设 | 10 | 10 | 0 | 11 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
403 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 2025年欧江岔镇汾湖洲村边塘组至杨家组公路提质改造 | 公路硬化 | 边塘组到杨家组 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 汾湖洲村 | 公路建设 | 10 | 10 | 0 | 17 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
404 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 汾湖洲村黄荆片刘家组渠道硬化 | 渠道硬化 | 刘家湾组 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 汾湖洲村 | 水利设施建设 | 10 | 10 | 0 | 2 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
405 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 汾湖洲村黄荆片兰塘组渠道硬化 | 渠道硬化 | 兰塘组 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 汾湖洲村 | 水利设施建设 | 10 | 10 | 0 | 17 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
406 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 汾湖洲村黄田组至新建组公路硬化 | 公路硬化 | 黄头冲组 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 汾湖洲村 | 公路建设 | 20 | 20 | 0 | 12 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
407 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 汾湖洲村甘春组至顺风组公路硬化 | 公路硬化 | 顺风组 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 汾湖洲村 | 公路建设 | 10 | 10 | 0 | 5 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
408 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 汾湖洲村 | 汾湖洲村荷塘组公路硬化 | 公路硬化 | 荷塘组 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 汾湖洲村 | 公路建设 | 5 | 5 | 0 | 4 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
409 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 侍郎桥村 | 陈家组至游草塘公路提质改造 | 公路建设 | 陈家组至游草塘 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 侍郎桥村 | 公路油化2.3千米 | 30 | 30 | 0 | 48 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
410 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 侍郎桥村 | 革新组至侍郎桥桥头公路提质改造 | 公路建设 | 革新组至侍郎桥桥头 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 侍郎桥村 | 公路油化2.3千米 | 30 | 30 | 0 | 67 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
411 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 欧江岔镇 | 侍郎桥村 | 杉树塘清淤护坡 | 水利建设 | 福冲组 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 侍郎桥村 | 清淤护坡 | 12 | 12 | 0 | 23 | 增加农户收入 | 改善农户生活条件
412 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 金明村 | 金明四组机埠渠道衬砌工程 | 水利建设 | 金明村 | 2025.03 | 2025.04 | 金明村 | 长150*宽2*高1.5 | 12 | 12 | 0 | 17 | 改善周边群众生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
413 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 金明村 | 金明七组套里渠道衬砌工程 | 水利建设 | 金明村 | 2025.1 | 2025.11 | 金明村 | 长300*宽1*高1.2 | 14 | 14 | 0 | 30 | 改善周边群众生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
414 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 金明村 | 金明常家三组抗旱渠道填埋涵管工程 | 水利建设 | 金明村 | 2025.03 | 2025.04 | 金明村 | 长260*Φ1.0 | 12 | 12 | 0 | 57 | 改善周边群众生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
415 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 金明村 | 金明常家五组排渍渠道衬砌工程 | 水利建设 | 金明村 | 2025.1 | 2025.11 | 金明村 | 长400*宽1.4*高1.5 | 18 | 18 | 0 | 36 | 改善周边群众生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
416 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 金明村 | 茶湖道路硬化工程 | 公路硬化 | 金明村 | 2025.11 | 2025.12 | 金明村 | 长300*宽2.5*厚0.2 | 10 | 10 | 0 | 19 | 改善周边群众出行困难的问题 | 改善贫困群众生产生活条件
417 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 金明村 | 小仑上道路硬化 | 公路硬化 | 金明村 | 2025.3 | 2025.4 | 金明村 | 长285*宽3.0*厚0.2 | 15 | 15 | 0 | 18 | 改善周边群众出行困难的问题 | 改善贫困群众生产生活条件
418 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村民胜主公路提质改造 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 2900米 | 38 | 38 | 0 | 84 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
419 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村大闸河南片入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 200米 | 6 | 6 | 0 | 8 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
420 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村大闸河北片入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 1450米 | 40 | 40 | 0 | 12 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
421 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村胜利祠堂、竹山组入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 200米 | 6 | 6 | 0 | 6 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
422 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村东冲、程村入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 180米 | 5.5 | 5.5 | 0 | 8 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
423 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村新塘组胡雪华入户公路、贺胜家入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 650米 | 19 | 19 | 0 | 11 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
424 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村祠堂组贺瑞华家至袁德保家入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 400米 | 11.6 | 11.6 | 0 | 9 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
425 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村卢家组易正良家入户公路硬化 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 200米 | 6 | 6 | 0 | 6 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
426 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村U型沟新建 | 新建 | 闸坝湖村 | 2025.04 | 2025.05 | 闸坝湖村 | 300米 | 20 | 20 | 0 | 8 | 解决农业生产灌溉和排涝 | 改善贫困群众生产生活条件
427 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 | 闸坝湖村村级主渠道清淤、护坡 | 修缮 | 闸坝湖村 | 2025.03 | 2025.04 | 闸坝湖村 | 主渠道清淤、护坡3000米 | 35 | 35 | 0 | 63 | 解决农业生产灌溉和排涝 | 改善贫困群众生产生活条件
428 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 流水口村 | 五组至流水口村林场公路硬化工程 | 硬化 | 流水口村 | 2025.09 | 2025.11 | 流水口村 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 36 | 改善周边群众出行困难的问题 | 改善贫困群众生产生活条件
429 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 流水口村 | 新明组、梅花公路硬化项目 | 硬化 | 流水口村 | 2025.11 | 2025.12 | 流水口村 | 320米 | 10 | 10 | 0 | 14 | 改善周边群众出行困难的问题 | 改善贫困群众生产生活条件
430 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 流水口村 | 龙三组至白沙段公路硬化项目 | 硬化 | 流水口村 | 2025.1 | 2025.11 | 流水口村 | 350米 | 10 | 10 | 0 | 23 | 改善周边群众出行困难的问题 | 改善贫困群众生产生活条件
431 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 欧江岔镇 | 飞龙寺村 | 月堤湾2组到月堤湾4组公路硬化 | 公路建设 | 飞龙寺村 | 2025.9 | 2025.11 | 飞龙寺村 | 公路加宽及硬化，宽3.5米，长300米 | 13 | 13 | 0 | 13 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 改善贫困群众生产生活条件
432 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 欧江岔镇 | 飞龙寺村 | 东6组至新塘湖渠道清淤及维修 | 沟渠清淤 | 飞龙寺村 | 2025.9 | 2025.11 | 飞龙寺村 | 沟渠清淤化及维修，宽2米，长1000米 | 12 | 12 | 0 | 14 | 改善周边群众生产生活条件 | 改善贫困群众生产条件
433 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 新安山村 | 新安一桥至东冲湾公路拓宽工程 | 改建 | 新安山村 | 2025.3.20 | 2025.10.1 | 新安山村 | 新安一桥至东冲湾公路拓宽、路基平整、硬化宽1.5米，长1000米，厚0.2米。 | 30 | 30 | 0 | 17 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
434 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泉交河镇 | 新安山村 | 新安山村右支渠东岸清障扫杂 | 新建 | 新安山村 | 2025.3.15 | 2025.9.1 | 新安山村 | 右支渠新安山村段东岸全线清障扫杂4.5公里。 | 18 | 18 | 0 | 14 | 提升群众生产生活环境 | 带动生产
435 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 新安山村 | 新安山村邱家湾组机耕道加高平整 | 新建 | 新安山村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 新安山村 | 邱家湾组机耕道加高长400米、宽3.5米，加高0.3米，平整后铺砂卵石。 | 12 | 12 | 0 | 15 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
436 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 新安山村 | 新安山村下新立组、邱家湾组、树山冲组三组渠道清淤加固硬化 | 新建 | 新安山村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 新安山村 | 下新立组、邱家湾组、树山冲组三组组渠道长900米、宽0.6米，进行清淤、加固、硬化。 | 30 | 30 | 0 | 20 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
437 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 胡林翼村 | 宅山湾组 星陇坡塘塘基护坡硬化 | 新建 | 胡林翼村 | 2025.3.1 | 2025.3.30 | 胡林翼村 | 宅山湾组 星陇坡塘塘基护坡硬化200米 | 10 | 10 | 0 | 11 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 带动生产
438 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 胡林翼村 | 共升片李家湾组--宅山湾组渠道排水沟硬化 | 新建 | 胡林翼村 | 2025.3.1 | 2025.3.30 | 胡林翼村 | 共升片李家湾组--宅山湾组渠道排水沟硬化110U型沟1600米 | 40 | 40 | 0 | 23 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 带动生产
439 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 胡林翼村 | 板塞塘——王家湾公路硬化 | 新建 | 胡林翼村 | 2025.3.1 | 2025.3.30 | 胡林翼村 | 板塞塘——王家湾公路硬化长600米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 3 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
440 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 胡林翼村 | 栗树山组公路硬化 | 新建 | 胡林翼村 | 2025.3.1 | 2025.3.30 | 胡林翼村 | 栗树山组公路硬化长500米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 8 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
441 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 胡林翼村 | 羊尾塘组公路硬化 | 新建 | 胡林翼村 | 2025.3.1 | 2025.3.30 | 胡林翼村 | 羊尾塘组公路硬化300米，宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 6 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
442 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 兴泉村 | 道术湾组公路整修硬化 | 新建 | 兴泉村 | 2025.4.1 | 2025.7.1 | 兴泉村 | 兴泉村道术湾组公路硬化长200米、宽3.5米，厚0.2米 | 6 | 6 | 0 | 18 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
443 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 兴泉村 | 王星塘组至上谭公路整修硬化 | 新建 | 兴泉村 | 2025.4.1 | 2025.7.1 | 兴泉村 | 兴泉村王星塘组至上谭组公路硬化长200米、宽3.5米，厚0.2米 | 6 | 6 | 0 | 25 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
444 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 兴泉村 | 兴泉村十房湾公路提质改造 | 新建 | 兴泉村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 兴泉村 | 兴泉村十房湾公路提质改造 | 38 | 38 | 0 | 25 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产
445 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 兴泉村 | 苦竹塘组公路整修硬化 | 新建 | 兴泉村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 兴泉村 | 苦竹塘组公路整修硬化长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 22 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
446 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 兴泉村 | 黄塘村组至欧公塘组公路整修硬化 | 新建 | 兴泉村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 兴泉村 | 黄塘村组，欧公塘组整修硬化长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 40 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
447 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 菱角岔 | 主渠道沟整修 | 整修 | 菱角岔村 | 20250205 | 20250315 | 菱角岔村 | 1800米、1.6米宽灌溉渠整修 | 30 | 30 | 0 | 8 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 带动生产
448 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 菱角岔 | 洪家湖水稻基地排水渠 | 新建 | 菱角岔村 | 20250103 | 20250125 | 菱角岔村 | 700米、0.6米宽排水渠新建 | 15 | 15 | 0 | 0 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
449 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 菱角岔 | 上坝咀护坡 | 新建 | 菱角岔村 | 20251007 | 20251030 | 菱角岔村 | 180米长、4.5米高，湖堤护坡 | 15 | 15 | 0 | 4 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
450 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 菱角岔 | 太茂行通组公路 | 新建 | 菱角岔村 | 20250501 | 20250530 | 菱角岔村 | 1800米长0.2米厚、3.5米宽公路新建 | 30 | 30 | 0 | 0 | 改善周边群众出行困难、生产生活条件 | 带动生产
451 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 奎星村 | 八组黄家塘 渠道排水沟硬化 | 新建 | 奎星村 | 2025.3.11 | 2025.3.25 | 奎星村 | 八组黄家塘 渠道排水沟清淤硬化500米 | 10 | 10 | 0 | 12 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
452 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 奎星村 | 七组 林翼大道渠道排水沟硬化 | 新建 | 奎星村 | 2025.3.11 | 2025.4.25 | 奎星村 | 七组 林翼大道渠道排水沟硬化（110U型沟2000米） | 45 | 45 | 0 | 30 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
453 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 奎星村 | 三组（小阳水库）公路硬化 | 新建 | 奎星村 | 2025.3.11 | 2025.3.25 | 奎星村 | 三组（小阳水库）公路 硬化长200米，宽3.5米 | 5 | 5 | 0 | 10 | 改善贫困群众 生产生活条件 | 带动生产
454 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 奎星村 | 七组（下湾）公路 硬化 | 新建 | 奎星村 | 2025.3.11 | 2025.3.20 | 奎星村 | 七组（下湾）公路 硬化长300米，宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 10 | 改善贫困群众 生产生活条件 | 带动生产
455 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 奎星村 | 七组（黄茅岭）公路 硬化 | 新建 | 奎星村 | 2025.3.11 | 2025.3.25 | 奎星村 | 七组（黄茅岭）公路 硬化长500米，宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 改善贫困群众 生产生活条件 | 带动生产
456 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泉交河镇 | 新松树桥村 | 新松树桥冷链仓库设施配备 | 新建 | 新松树桥村 | 2025.03.01 | 2025.03.25 | 新松树桥村 | 新松树桥冷链仓库设施配备 | 50 | 50 | 0 | 13 | 改善贫困群众生活条件 | 带动生产
457 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 新松树桥村 | 新松树桥村新河木家组公路拓宽硬化 | 新建 | 新松树桥村 | 2025.03.01 | 2025.03.25 | 新松树桥村 | 新松树桥村新河木家组公路拓宽硬化1米，长3公里 | 10 | 10 | 0 | 18 | 改善贫困群众生活条件 | 带动生产
458 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泉交河镇 | 新松树桥村 | 新松树桥村振兴路沿线人居环境整治 | 新建 | 新松树桥村 | 2025.03.01 | 2025.03.25 | 新松树桥村 | 新松树桥村振兴路沿线人居环境整治、包括沿线农户房前屋后卫生整治 | 20 | 20 | 0 | 24 | 改善贫困群众生活条件 | 带动生产
459 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 泉交河镇 | 新松树桥村 | 新松树桥村“积分制”管理方式推进 | 新建 | 新松树桥村 | 2025.03.01 | 2025.03.25 | 新松树桥村 | 新松树桥村“积分制”管理推进 | 10 | 10 | 0 | 112 | 改善贫困群众生活条件 | 带动生产
460 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 恩塘村 | 侍郎新河至坪上组灌渠重建 | 重建 | 恩塘村 | 20250501 | 20250601 | 恩塘村 | 侍郎新河至坪上组灌渠重建，长450米，宽1.6米，水泥硬化 | 18 | 18 | 0 | 6 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
461 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 恩塘村 | 周家坝组通组公路水泥硬化 | 新建 | 恩塘村 | 20250701 | 20250715 | 恩塘村 | 周家坝组通组公路水泥硬化长850米，宽3.5米，厚0.2米 | 27 | 27 | 0 | 18 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
462 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 恩塘村 | 王角坪组通组公路水泥硬化 | 新建 | 恩塘村 | 20250715 | 20250730 | 恩塘村 | 王角坪通组公路水泥硬化长400米，宽3.5米，厚0.2米 | 13.5 | 13.5 | 0 | 16 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
463 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 恩塘村 | 潘家新屋组通组公路水泥硬化 | 新建 | 恩塘村 | 20250801 | 20250815 | 恩塘村 | 潘家新屋组通组公路水泥硬化300米，宽3.5米，厚0.2米 | 8.5 | 8.5 | 0 | 9 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
464 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 恩塘村 | 李家大屋组公路通组公路水泥硬化 | 新建 | 恩塘村 | 20250915 | 20250930 | 恩塘村 | 李家大屋组通组公路水泥硬化长730米，宽3.5米，厚0.2米 | 23 | 23 | 0 | 7 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
465 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 泞湖桥 | 托塘清淤衬砌 | 新建 | 托塘组 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 泞湖桥村 | 10亩 | 10 | 10 | 0 | 22 | 方便群众灌溉，增加村民收入 | 带动生产
466 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 泞湖桥 | 万屋湾塘清淤衬砌 | 新建 | 荷叶坝 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 泞湖桥村 | 10亩 | 10 | 10 | 0 | 24 | 方便群众灌溉，增加村民收入 | 带动生产
467 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 泞湖桥 | 神仙塘清淤衬砌 | 新建 | 鸣虎山组 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 泞湖桥村 | 5亩 | 10 | 10 | 0 | 22 | 方便群众灌溉，增加村民收入 | 带动生产
468 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 泞湖桥 | 百草塘清淤衬砌 | 新建 | 张家夏家组 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 泞湖桥村 | 35亩 | 30 | 30 | 0 | 24 | 方便群众灌溉，增加村民收入 | 带动生产
469 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 泞湖桥 | 新河联组公路硬化 | 新建 | 新河联组 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 泞湖桥村 | 600米长3.5米宽，0.2米厚 | 30 | 30 | 0 | 22 | 方便群众出行，确保安全通行 | 带动生产
470 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 新林村 | 莲花塘片160#排灌渠清淤硬化 | 新建 | 新林村 | 2025.4.1 | 2025.7.1 | 新林村 | 莲花塘片160#排灌渠清淤硬化长530米、宽1.6米。 | 30 | 30 | 0 | 18 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
471 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 新林村 | 黄石咀主灌渠渔场引水渠北岸护坡（包括二级平台制作） | 新建 | 新林村 | 2025.4.1 | 2025.7.1 | 新林村 | 黄石咀主灌渠渔场引水渠北岸护坡（包括二级平台制作）长150米 | 15 | 15 | 0 | 7 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
472 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 新林村 | 新林村十组连接公路整修 | 新建 | 新林村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 新林村 | 新林村十组连接公路整修 | 15 | 15 | 0 | 22 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
473 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 新林村 | 严家滩片连接公路整修硬化 | 新建 | 新林村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 新林村 | 严家滩片连接公路整修硬化长590米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 35 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
474 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 新林村 | 枫林湖片连接管路整修硬化 | 新建 | 新林村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 新林村 | 枫林湖片连接管路整修硬化长590米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 52 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
475 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 祥云村 | 祥云村东冲湾组水稻种植基地沟渠硬化 | 新建 | 祥云村 | 2025.3.11 | 2025.3.25 | 祥云村 | 祥云村东冲湾组沟渠清淤后衬砌整修长800米 | 30 | 30 | 0 | 22 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
476 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 祥云村 | 祥云村季塘冲组水稻种植基地沟渠硬化 | 新建 | 祥云村 | 2025.3.11 | 2025.3.25 | 祥云村 | 祥云村季塘冲组沟渠清淤后衬砌整修长700米 | 20 | 20 | 0 | 13 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
477 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 祥云村 | 祥云村八家湾水稻种植基地新塘清淤衬砌 | 新建 | 祥云村 | 2025.3.11 | 2025.3.20 | 祥云村 | 祥云村新塘清淤后衬砌面积26亩 | 12 | 12 | 0 | 13 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
478 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 祥云村 | 祥云村鹅公咀公路硬化 | 新建 | 祥云村 | 2025.3.11 | 2025.3.15 | 祥云村 | 祥云村鹅公咀公路硬化，长1000米，宽3.5米 | 38 | 38 | 0 | 9 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
479 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 宫保第村 | 晏家老屋至新塘公路硬化 | 新建 | 宫保第村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 宫保第村 | 晏家老屋至新塘公路硬化长400米，宽3.5米，厚0.2米，整修硬化 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
480 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 宫保第村 | 新塘至烟竹塘公路硬化 | 新建 | 宫保第村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 宫保第村 | 新塘至烟竹塘公路硬化长400米，宽3.5米，厚0.2米，整修硬化 | 16.5 | 16.5 | 0 | 9 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
481 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 宫保第村 | 大坝口公路硬化 | 新建 | 宫保第村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 宫保第村 | 大坝口公路硬化长300米，宽3.5米，厚0.2米，整修硬化 | 12 | 12 | 0 | 2 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
482 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 宫保第村 | 刘家台渠衬砌整修 | 新建 | 宫保第村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 宫保第村 | 刘家台渠衬砌整修长400米，宽1.0米U形槽。 | 25 | 25 | 0 | 2 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
483 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 宫保第村 | 徐家组渠道衬砌整修 | 新建 | 宫保第村 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 宫保第村 | 徐家组渠道衬砌整修长300米，宽1.0米U形槽。 | 20 | 20 | 0 | 22 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
484 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 来仪湖 | 一排渠清淤衬砌 | 新建 | 来仪湖村 | 20250220 | 20250420 | 来仪湖村 | 长600米清淤衬砌 | 35 | 35 | 0 | 21 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
485 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泉交河镇 | 来仪湖 | 二排渠清淤衬砌 | 新建 | 来仪湖村 | 20250506 | 20250606 | 来仪湖村 | 长1000米清淤衬砌 | 20 | 20 | 0 | 6 | 改善贫困群众生产生活条件 | 带动生产
486 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泉交河镇 | 来仪湖 | 来仪湖四组村组公路硬化 | 新建 | 来仪湖村 | 20250614 | 20250714 | 来仪湖村 | 长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 13 | 美化人居环境，提高群众生活幸福感 | 带动生产
487 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 欧公店村 | 欧公店村枫树坡组河道清淤衬砌 | 维修 | 欧公店村枫树坡组 | 2025.1 | 2025.11 | 欧公店村 | 河道清淤衬砌长600米，高2米，宽0.9米 | 60 | 60 | 0 | 38 | 解决欧公店村400亩的农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
488 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 欧公店村 | 欧公店村石桥组河道清淤衬砌 | 维修 | 欧公店村石桥组 | 2025.9 | 2025.1 | 欧公店村 | 河道清淤衬砌长200米，高2米，宽0.9米 | 18 | 18 | 0 | 34 | 解决欧公店村300亩的农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
489 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 欧公店村 | 欧公店村小水村组河道清淤衬砌 | 维修 | 欧公店村小水村组 | 2025.8 | 2025.9 | 欧公店村 | 河道清淤衬砌长140米，高2米，宽0.9米 | 12 | 12 | 0 | 29 | 解决欧公店村220亩的农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
490 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新市渡镇 | 自搭桥村 | 自搭桥村农特产品小作坊 | 新建 | 自搭桥村 | 2025.4 | 2025.12 | 自搭桥村 | 农副产品初加工与精深加工 | 100 | 100 | 0 | 17 | 解决周边群众的就业问题 | 改善贫困生产生活条件
491 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 自搭桥村 | 塘嘴村公路平整硬化 | 新建 | 自搭桥村 | 2025.7 | 2025.9 | 自搭桥村 | 长600米，宽3.5米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 9 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
492 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 自搭桥村 | 大石村公路平整硬化 | 新建 | 自搭桥村 | 2025.7 | 2025.9 | 自搭桥村 | 长500米，宽3米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 9 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
493 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 自搭桥村 | 莫家湾公路平整硬化 | 新建 | 自搭桥村 | 2025.7 | 2025.9 | 自搭桥村 | 长300米，宽3米，厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 8 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
494 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 新华社区 | 船形山公路平整硬化 | 新建 | 新华社区农科队 | 2025 | 2025 | 新华社区 | 长380米，宽3.5米，护坡380米，高2米 | 20 | 20 | 0 | 6 | 解决项目区群众出行难 | 改善贫困群众生产生活条件
495 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 新华社区 | 大塘基山塘清淤及堤坝硬化加固 | 新建 | 新华社区农科队 | 2025 | 2025 | 新华社区 | 山塘清淤2000立方，堤坝硬化加固150米 | 15 | 15 | 0 | 6 | 解决项目区农田灌溉 | 改善贫困群众生产生活条件
496 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 阳和村 | 阳和村主干河道衬砌维修 | 维修 | 阳和村 | 2025.03 | 2025.04 | 阳和村 | 河道总衬砌长400米，高3米，宽1米 | 60 | 60 | 0 | 16 | 解决阳和村300亩的农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
497 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 阳和村 | 尹家村组渠道清淤硬化 | 维修 | 阳和村尹家村组 | 2025.9 | 2025.1 | 阳和村 | 渠道清淤硬化长250米，高2米，宽1米 | 20 | 20 | 0 | 10 | 解决阳和村村200亩的农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
498 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 阳和村 | 尹家村组山塘清淤硬化 | 维修 | 阳和村尹家村组 | 2025.8 | 2025.9 | 阳和村 | 山塘清淤2000立方，硬化80立方 | 10 | 10 | 0 | 14 | 解决阳和村220亩的农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
499 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡乡镇 | 养民山村 | 竹山坳山塘硬化 | 新建 | 竹山坳组 | 2025.3 | 2025.9 | 养民山村 | 竹山坳组山塘除杂、清淤，50米塘身加固 | 10 | 10 | 0 | 14 | 解决养民山村农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
500 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡乡镇 | 养民山村 | 鹿豹村组至年鱼山组公路拓宽硬化 | 新建 | 鹿豹村组至年鱼山组 | 2025.3 | 2025.9 | 养民山村 | 鹿豹村组至年鱼山组新建路基拓宽硬化600米 | 10 | 10 | 0 | 22 | 解决鹿豹村组至年鱼山组出行问题 | 改善贫困群众生产生活条件
501 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡乡镇 | 养民山村 | 铁炉村塘扩容 | 新建 | 年鱼山组 | 2025.3 | 2025.9 | 养民山村 | 铁炉村山塘除杂、清淤扩容长100米，宽80米，深2米 | 20 | 20 | 0 | 26 | 解决养民山村农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
502 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡乡镇 | 养民山村 | 风车口水库下流河坝加固（四处） | 新建 | 贺家湾组 | 2025.3 | 2025.9 | 养民山村 | 风车口水库下流河坝新建宽100米，宽20米，高6米 | 40 | 40 | 0 | 166 | 解决养民山村农田灌溉问题 | 改善贫困群众生产生活条件
503 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 建新村 | 沙坡里塘清淤、卧管修复 | 改建 | 麻竹湴组 | 2025.4 | 2025.11 | 建新村 | 沙坡里塘清淤约570方、卧管修复 | 5 | 5 | 0 | 2 | 改善周边群众生产生活条件，提高灌溉效能 | 改善贫困群众生产生活条件
504 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 建新村 | 狗脑坡塘清淤、衬砌 | 改建 | 神潭组 | 2025.4 | 202511 | 建新村 | 狗脑坡塘清淤约1120方，衬砌约38米 | 5 | 5 | 0 | 15 | 改善周边群众生产生活条件，提高灌溉效能 | 改善贫困群众生产生活条件
505 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 建新村 | 邓新公路至贺家洲组公路平整硬化 | 新建 | 建新村 | 2025.6 | 2025.12 | 建新村 | 邓新公路至贺家洲组公路平整硬化978米 | 40 | 40 | 0 | 14 | 发展庭院经济，改善村容村貌，增加农民收入 | 增加贫困群众收入
506 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新市渡镇 | 建新村 | 建设一个出租厂房 | 新建 | 建新村 | 2025.6 | 2025.12 | 建新村 | 建设一个出租厂房，大约16000平米 | 50 | 50 | 0 | 160 | 发展村级集体经济，增加收入 | 改善贫困群众生产生活条件
507 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新市渡镇 | 跳石村 | 跳石村仓屋组泵站建设 | 新建 | 跳石村仓屋组 | 2025.5 | 2025.7 | 跳石村 | 机房1间、泵水设备1套、管道长800米 | 10 | 10 | 0 | 16 | 解决种植灌溉问题，为周边群众生产增收 | 改善贫困生产生活条件
508 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 跳石村 | 跳石村黄泥潭组公路提质改造 | 新建 | 跳石村黄泥潭组 | 2025.7 | 2025.9 | 跳石村 | 黑化路面长1000米，宽5米，厚0.08米 | 80 | 80 | 0 | 107 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
509 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 跳石村 | 跳石村韩涧村组公路硬化 | 新建 | 跳石村韩涧村组 | 2025.4 | 2025.6 | 跳石村 | 长600米，宽3米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 11 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
510 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新市渡镇 | 高冲村 | 高冲村农特产品小作坊厂房建设 | 新建 | 高冲村 | 2025.4 | 2025.12 | 高冲村 | 建设厂房280平方，购置设施设备4台 | 40 | 40 | 0 | 3 | 解决周边群众的就业问题 | 改善贫困生产生活条件
511 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 高冲村 | 王家村公路扩宽硬化 | 新建 | 高冲村 | 2025.7 | 2025.9 | 高冲村 | 长980米，宽2米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
512 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新市渡镇 | 高冲村 | 枫树坝公路扩宽 | 新建 | 高冲村 | 2025.7 | 2025.9 | 高冲村 | 长800米，宽1.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 3 | 解决周边群众的出行问题 | 改善贫困生产生活条件
513 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 岳家桥村 | 岳家桥镇岳家桥村“伢子”小玉米种植及制种基地建设 | 新建 | 建新组 | 2025.3 | 2025.8 | 岳家桥村 | 完善200亩小玉米产业基地基础设施，建设一个10亩小玉米种子培育基地，全年种植400亩高VC小玉米 | 48 | 48 | 0 | 36 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
514 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 岳家桥镇 | 岳家桥村 | 岳家桥镇岳家桥村人居环境整治垃圾清运工程 | 改建 | 岳家桥村 | 2025.1 | 2025.6 | 岳家桥村 | 购置垃圾桶1000个，更换垃圾池62个，购买垃圾清运车1台 | 20 | 20 | 0 | 183 | 直接受益、永久性受益 | 改善村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
515 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岳家桥镇 | 岳家桥村 | 岳家桥镇岳家桥村周子塘水库水系治理 | 新建 | 郑家坡组 | 2025.11 | 2025.12 | 岳家桥村 | 山塘清淤500立方米，塘基护坡80米，渠道清淤硬化800米 | 30 | 30 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 改善贫困群众生产生活条件
516 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 集中村 | 岳家桥镇集中村德重湾 至灵光潭公路硬化 | 新建 | 集中村 灵光潭组 | 2025.9.1 | 2025.9.30 | 集中村 | 公路硬化 850米 | 20 | 20 | 0 | 55 | 直接受益、永久性受益 | 可提高出行安全效能，受益农户230人
517 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 集中村 | 岳家桥镇集中村油茶林基地开发项目 | 新建 | 向家祠堂 | 2025.10.1 | 2025.11.1 | 集中村 | 开发80亩山林用于油茶林产业 | 40 | 40 | 0 | 135 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
518 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 集中村 | 岳家桥镇集中村金银花基地开发项目 | 扩建 | 忠厚塘 | 2025.1.1 | 2025.1.30 | 集中村 | 扩建20亩管控田 用于金银花产业 | 40 | 40 | 0 | 49 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
519 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 大塘村 | 岳家桥镇大塘村生态两有林基地开发项目 | 新建 | 长塘片区 | 2025.4 | 2025.8 | 大塘村 | 发展生态两有林150亩 | 35 | 35 | 0 | 73 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
520 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 大塘村 | 岳家桥镇大塘村金银花种植基地开发项目 | 新建 | 大塘村谢家湾组 | 2025.4 | 2025.8 | 大塘村 | 发展20亩金银花种植基地 | 25 | 25 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
521 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岳家桥镇 | 大塘村 | 岳家桥镇大塘村蔡家坝至益朝湾渠道整修 | 改建 | 大塘村桐子坡组、益朝湾组 | 2025.5 | 2025.6 | 大塘村 | 高低塘涡各1各，护坡长800米，宽8米，高2.2米 | 20 | 20 | 0 | 50 | 直接受益、永久性受益 | 可提高灌溉效能，增加灌溉面积252亩，受益农户254人，人均增收50元。
522 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岳家桥镇 | 大塘村 | 岳家桥镇大塘村李家冲至柿花塘组渠道涵洞清淤护坡 | 改建 | 李家冲组、柿花塘塘组 | 2025.4 | 2025.5 | 大塘村 | 清淤2400方，长度1500米。 | 30 | 30 | 0 | 84 | 直接受益、永久性受益 | 可提高灌溉效能，增加灌溉面积169亩，受益农户205人，人均增收50元。
523 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 大塘村 | 岳家桥镇大塘村柿花塘道路硬化 | 新建 | 大塘村柿花塘组 | 2025.4 | 2025.5 | 大塘村 | 长300米，宽3.5米，厚0.2米。 | 10 | 10 | 0 | 54 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
524 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岳家桥镇 | 枫树山村 | 岳家桥镇枫树山村高家塘山塘整修 | 改建 | 枫树山村 | 2025.6 | 2025.8 | 枫树山村 | 山塘清淤3000立方，护坡300米，修溢洪道 | 40 | 40 | 0 | 86 | 直接受益、永久性受益 | 可提高耕作效能，提高近200亩农田的灌溉
525 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 枫树山村 | 岳家桥镇枫树山村2025年中药材白芨种植加工产业发展集体经济项目 | 新建 | 枫树山村 | 2025.7 | 2025.11 | 枫树山村 | 种植白芨40亩 | 40 | 40 | 0 | 27 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
526 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 鸾凤山村 | 岳家桥镇鸾凤山村玉竹产业 | 新建 | 鸾凤山村 | 2025.3 | 2025.5 | 鸾凤山村 | 发展玉竹产业80亩 | 42 | 42 | 0 | 39 | 直接受益、永久性受益 | 提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
527 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 鸾凤山村 | 岳家桥镇鸾凤山竹山湾连接公路项目 | 新建 | 竹山组 | 2025.3 | 2025.4 | 鸾凤山村 | 连接公路长400米，均宽4米 | 13 | 13 | 0 | 14 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
528 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 鸾凤山村 | 岳家桥镇鸾凤山村麦子园组级公路硬化项目 | 扩建 | 麦子园组 | 2025.4 | 2025.5 | 鸾凤山村 | 硬化公路长度460米 | 13 | 13 | 0 | 12 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
529 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岳家桥镇 | 鸾凤山村 | 岳家桥镇鸾凤山村石塘寺水渠建设 | 扩建 | 敞口屋组 | 2025.9 | 2025.1 | 鸾凤山村 | 水渠建设长度300米 | 12 | 12 | 0 | 24 | 直接受益、永久性受益 | 改善农田的排渍抗旱，为村民生产生活提供便利
530 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 黄板桥村 | 岳家桥镇黄板桥村“赫山牙子小玉米”基地开发项目 | 新建 | 黄板桥村 | 2025.3 | 2025.7 | 黄板桥村 | 发展200亩小玉米产业 | 10 | 10 | 0 | 9 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
531 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 黄板桥村 | 岳家桥镇黄板桥村金银花基地开发项目 | 新建 | 黄板桥村 | 2025.2 | 2025.5 | 黄板桥村 | 发展100亩金银花产业 | 10 | 10 | 0 | 11 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
532 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 黄板桥村 | 岳家桥镇黄板桥村刘家咀组至石子塘组公路油化 | 新建 | 黄板桥村 | 2025.5 | 2025.7 | 黄板桥村 | 长2400米，宽3.5米，厚0.05米 | 30 | 30 | 0 | 15 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
533 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 黄板桥村 | 岳家桥镇黄板桥村蔡家冲组公路硬化 | 新建 | 黄板桥村 | 2025.5 | 2025.8 | 黄板桥村 | 长1500米，宽3.5米,厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
534 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 黄板桥村 | 岳家桥镇黄板桥村红旗大队部至杨梅冲公路维修 | 改建 | 黄板桥村 | 2025.5 | 2025.8 | 黄板桥村 | 破损公路段维修硬化1500米 | 15 | 15 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
535 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 岳家桥镇 | 黄板桥村 | 岳家桥镇黄板桥村主干道群众出行照明路灯项目 | 新建 | 黄板桥村 | 2025.2 | 2025.11 | 黄板桥村 | 安装路灯150盏 | 20 | 20 | 0 | 53 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
536 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 石坝口村 | 岳家桥镇石坝口村金银花产业种植基地 | 新建 | 石坝口村 | 2025.3 | 2025.6 | 石坝口村 | 发展80亩金银花种植基地 | 35 | 35 | 0 | 8 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件。
537 | 产业发展 | 生产项目 | 庭院经济 | 岳家桥镇 | 石坝口村 | 岳家桥镇石坝口村庭院经济项目 | 新建 | 石坝口村 | 2025.3 | 2025.6 | 石坝口村 | 购买金银花种苗（120户） | 20 | 20 | 0 | 29 | 直接受益、永久性受益 | 提高村民收入，改善群众生活条件。
538 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 石坝口村 | 岳家桥镇石坝口村谢家大屋至黑槽门、二五公公路提质改造 | 新建 | 石坝口村 | 2025.3 | 2025.6 | 石坝口村 | 公路提质改造长度1600米，宽度3米，厚度0.05米。 | 45 | 45 | 0 | 19 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
539 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 洗澡坪村 | 岳家桥镇澡坪村关音坝-田庄湾金银花基地建设 | 新建 | 关音坝组-田庄湾组 | 2025.1 | 2025.3 | 洗澡坪村 | 新建关音坝组至田庄湾组金银花基地约180亩，基地平整、基地内机耕路修整500米，金银花种苗63000株（四年苗），人工种植成本等，预计总投计48万 | 48 | 48 | 0 | 171 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件。
540 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岳家桥镇 | 洗澡坪村 | 岳家桥镇澡坪村关音坝短坝咀河道清淤加固 | 新建 | 关音坝组 | 2025.1 | 2025.3 | 洗澡坪村 | 护坡300米，河道内清淤土方，200cm*400cm混凝土阻滑坎，两侧用预制板护坡加固，勾缝，压盖200*200cm，新建一个蓄水闸门 | 32 | 32 | 0 | 39 | 直接受益、永久性受益 | 改善农田的排渍抗旱，为村民生产生活提供便利
541 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 堤卡子村 | 岳家桥镇堤卡子村毛家桥至大塘交界处公路拓宽 | 新建 | 毛家桥至大塘交界处 | 2025.4.2 | 2025.6.2 | 堤卡子村 | 公路拓宽硬化长2000米，宽2米，厚0.2米 | 42 | 42 | 0 | 48 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
542 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 堤卡子村 | 岳家桥镇堤卡子村生态两有林基地开发项目 | 新建 | 张家冲对门湾组 | 2025.3.4 | 2025.5.2 | 堤卡子村 | 发展生态两有林120亩 | 30 | 30 | 0 | 73 | 直接受益、永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
543 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 堤卡子村 | 岳家桥镇堤卡子村衡龙沿线公路拓宽硬化 | 新建 | 庵子口至毛家桥衡龙沿线 | 2025.7.2 | 2025.9.2 | 堤卡子村 | 公路拓宽硬化长1500米，宽2米，厚0.2米，护坡400米。 | 48 | 48 | 0 | 116 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。
544 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 岳家桥镇 | 黄蜂塘村 | 岳家桥镇黄蜂塘村浩进竹制品有限公司设备添置、厂棚建设、竹灰房建设 | 新建 | 黄蜂塘村 | 2025.3 | 2025.4 | 黄蜂塘村 | 添置空压机1台，半自动锯机1台，厂棚160平方，竹灰房40平方 | 40 | 40 | 0 | 5 | 直接受益、永久性受益 | 状大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件。
545 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 岳家桥镇 | 黄蜂塘村 | 岳家桥镇黄蜂塘村黄蜂塘水库至官塘子公路拓宽硬化 | 扩建 | 黄蜂塘村 | 2025.6 | 2025.7 | 黄蜂塘村 | 黄蜂塘水库至官塘子公路拓宽硬化，长度1100米，拓宽1.5米，厚度0.2米 | 40 | 40 | 0 | 2 | 直接受益、永久性受益 | 状大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件。
546 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 南桥宫村 | 岳家桥镇南桥宫村金银花基地扩建项目 | 扩建 | 南桥宫村 | 2025.4.21 | 2025.5.10 | 南桥宫村 | 扩建20亩金银花产业基地 | 40 | 40 | 0 | 15 | 直接受益、 永久性受益 | 壮大村集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件
547 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳家桥镇 | 南桥宫村 | 岳家桥镇南桥宫村小玉米基地扩建项目 | 扩建 | 南桥宫村 | 2025.5.11 | 2025.6.2 | 南桥宫村 | 扩建30亩小玉米产业 基地 | 40 | 40 | 0 | 147 | 直接受益、 永久性受益 | 壮大村集体经济，提高贫困群众收入以及改善生活条件
548 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 岳家桥镇 | 南桥宫村 | 岳家桥镇南桥宫村主干道群众出行照明路灯项目 | 新建 | 南桥宫村 | 2025.6.20 | 2025.8.25 | 南桥宫村 | 南桥宫村衡龙线十三公里处至村部安装路灯100盏 | 20 | 20 | 0 | 89 | 直接受益、 永久性受益 | 改善群众出行 ，提升村居环 境，改善贫 困群众生产生 活条件。
549 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 岳家桥社区 | 岳家桥镇岳家桥社区衡龙公路邓公塘段护坡 | 新建 | 岳家桥社区 | 2025.2.20 | 2025.5.30 | 岳家桥社区 | 公路护坡长500米高2.5米 | 20 | 20 | 0 | 28 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行 ，提升村居环 境，改善贫 困群众生产生 活条件。
550 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 岳家桥镇 | 岳家桥社区 | 岳家桥镇岳家桥社区老屋湾组级公路提质改造 | 扩建 | 岳家桥社区 | 2025.2.20 | 2025.5.30 | 岳家桥社区 | 长1000米公路拓宽2米并提质改造 | 40 | 40 | 0 | 16 | 直接受益、永久性受益 | 改善群众出行 ，提升村居环 境，改善贫 困群众生产生 活条件。
551 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 赫山区 | 赫山区_产业发展_加工流通项目_2025年兰溪大米物流交易基地项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | 完善兰溪大米物流基地场地、道路、调配室等设施设备采购建设。 | 400 | 400 | 0 | 320 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
552 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 新月村 | 赫山区_产业发展_加工流通项目_2025年兰溪镇新月村稻谷产业发展项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | 大米加工主机设备6台（套）；大米加工相关附属设施设备。 | 100 | 100 | 0 | 98 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
553 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 兰溪村 | 赫山区_产业发展_加工流通项目_2025年兰溪镇兰溪村稻谷产业发展项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | 大米加工主机设备6台（套）；大米加工相关附属设施设备。 | 100 | 100 | 0 | 98 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
554 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 米香村 | 赫山区_产业发展_加工流通项目_2025年龙光桥街道米香村稻谷产业发展项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | 购置提升机1台；去石机2台；运输带全套设备加房吊 | 100 | 100 | 0 | 71 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
555 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 沙岭村 | 赫山区_产业发展_加工流通项目_2025年兰溪镇沙岭村稻谷产业发展项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | 购置高效米机8台；砻谷机3台；高效减速提升机10台及配套风网一条 | 100 | 100 | 0 | 71 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
556 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 高粱坪村 | 赫山区_产业发展_生产项目_2025年八字哨高粱坪村种子繁育基地项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共5608个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共185.064万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2.2983万元，4年共9.1932万元；更换性诱钵诱心经费17.9456万元。 | 302.3264 | 302.3264 | 0 | 36 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
557 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 米香村 | 赫山区_产业发展_生产项目_2025年兰溪优质粮源标准化基地项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计134盏；每亩1个性诱钵，共4018个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共132.594万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费12.8579万元。 | 218.0308 | 218.0308 | 0 | 20 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
558 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 沙岭村 | 赫山区_产业发展_生产项目_2025年龙光桥优质粮源标准化基地项目 | 新建 | 赫山区 | 2025 | 2025 | 赫山区 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共3288个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共108.504万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费10.5216万元。 | 179.6428 | 179.6428 | 0 | 18 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
559 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 |  | 赫山区 | 2025年赫山区公益彩票金项目 | 新建 | 赫山区 | 2024 | 2024.12 | 八字哨镇、兰溪镇、龙光桥街道 | 2025年赫山区公益彩票金项目 | 5400 | 5400 | 0 | 480 | 直接受益、永久性受益 | 提高群众收益
合计 | [12 empty] | 19181 | 19001 | 180 | 16131